|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **попопопо**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **« ПЕЧОРА »** |  | **«ПЕЧОРА »**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | |
| «21 » июня 2018 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 799-р |

|  |
| --- |
| О завершении отопительного периода 2017-2018 гг.  в муниципальном районе «Печора» |

1. Рекомендовать теплоснабжающим организациям (ООО «ТЭК-Печора», Печорскому филиалу АО «Коми тепловая компания», ОАО «Тепловая сервисная компания»):
   1. Завершить отопительный период 2017-2018 гг. 22.06.2018 г. при установлении положительной среднесуточной температуры наружного воздуха выше +80С в течение пяти суток подряд согласно утвержденному графику отключения (без ГВС) жилого фонда, объектов соцкультбыта, больниц, детских садов, школ, школ-интернатов (приложение).
   2. Известить всех потребителей о прекращении подачи теплоносителя.
   3. Не допускать в период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения на срок более 14 суток.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района

руководитель администрации Н. Н. Паншина

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района «Печора»

№ 799-р от «21» июня 2018 года

График

остановки котельных и ЦТП муниципального района «Печора»

в связи с окончанием отопительного сезона 2017-2018 гг.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Дата остановки котельной | | Примечание |
| отопление | ГВС |
| 1 | Котельная № 2 | Дх |  |  |
| 2 | Котельная № 3 | Дх | Дх+2 | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться котельной № 2 |
| 3 | Котельная № 4 | Дх | с 31.07.-31.08.2018 г | Продолжительность отключения ГВС превышает допустимый срок в связи с проведением работ по замене деаэраторного бака и технических трубопроводов, капитального ремонта дымовой трубы. |
| 4 | Котельная № 5 |  |  |  |
| 5 | Котельная № 7 | Дх | 17.07 –  30.07.2018 г. |  |
| 6 | Котельная № 8 | Дх | Дх-30.07.2018г. | Подача горячей воды потребителям будет осуществляться котельной № 4 |
| 7 | Котельная № 9 | Дх | 19.06 – 02.07.2018 г. |  |
| 8 | Котельная № 10 | Дх | 01.08-14.08.2018г. |  |
| 9 | Котельная № 11 | Дх | 21.08 - 04.09.2018 г. |  |
| 10 | Котельная № 13 | Дх | - | Котельная выводится в резерв с последующим закрытием |
| 11 | ЦТП  №№ 6,14,15,16,17,27,28,50, «Энергетик», «МК-53», ЦТП «Восточный» | Дх | 09.07- 22.07.2018 г. |  |
| 12 | ЦТП  №24 | Дх | Срок проведения работ по муниципальному контракту | Продолжительность отключения ГВС превышает допустимый скор отключения ГВС, в связи проведением ремонтных работ магистрального трубопровода и квартирных трубопроводов ГВС |
| 13 | Котельная № 21 п. Кожва | Дх | 23.07 - 06.08.2018 г. | По графику ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта»(ремонт ГРС) |
| 14 | Котельная № 22 п. Озерный | Дх | - |  |
| 15 | Котельная № 23 п. Кожва | Дх | - |  |
| 16 | Котельная № 25 п. Кожва | Дх | 23.07 - 06.08.2018 г. | По графику ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта»(ремонт ГРС) |
| 17 | Котельная № 26 п. Путеец | Дх | 19.06 – 03.07.2018 г. | По графику ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта»(ремонт ГРС) |
| 18 | Котельная № 31 п. Каджером | Дх | - |  |
| 19 | Котельная № 33 п. Каджером | Дх | - |  |
| 20 | Котельная № 41 п. Белый-Ю | Дх | - |  |
| 21 | Котельная № 42 п. Набережный | Дх | Дх-Ду | Остановка ГВС до начала ОЗП 2018-2019гг. |
| 22 | Котельная № 45 п. Березовка | Дх | Дх-Ду | Остановка ГВС до начала ОЗП 2018-2019гг. |
| 23 | Котельная № 49 п. Луговой | Дх |  |  |
| 24 | Котельная № 51 п. Сыня | Дх | Днпс | По графику НПС «Сыня» |
| 25 | Котельная № 53 п. Чикшино | Дх | Дх - Ду | Остановка ГВС до начала ОЗП 2018-2019гг. |
| 26 | Котельная № 54 п. Чикшино | Дх | - |  |
| 27 | Котельная № 56 п. Изъя-Ю | Дх | 23.07- 23.08.2018 г. | По графику ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта» (ремонт ГРС) |
| 28 | Котельная № 57 п. Талый | Дх | Дх-Ду | Остановка ГВС до начала ОЗП 2018-2019гг. |
| 29 | Котельная № 58 п. Косью | Дх |  |  |
| 30 | Котельная № 60 п. Кожва | Дх | 23.07. 06.08.2018 г. | По графику ООО «Газпром Межрегионгаз Ухта» (ремонт ГРС) |
| 31 | Пеллетная котельная  п. Зеленоборск | Дх |  |  |

Примечание:

Дх - дата завершения отопительного сезона 2017-2018 гг. (устанавливается распоряжением администрации МР «Печора»);

Ду – дата начала отопительного сезона 2018-2019 гг. (устанавливается распоряжением администрации МР «Печора»);

Днпс – дата остановки котельной НПС «Сыня»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_