## Соц.развитие
[11 empty] | Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 30 " октября 2020г. № 1063 | [5 empty] | к постановлению администрации МР "Печора"
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от " 31 " декабря 2019г. № 1683
от " 16 " сентября 2016 г. № 958
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Социальное развитие" на 2020-2022 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подраз-деления ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2020 год | [5 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год |  |  |  |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 "Содействие занятости населения"
Задача 1. Создание условий для содействия занятости населения
2 | Основное мероприятие 1.1.1. Участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Взаимодействие с ГУ РК "Центр занятости населения города Печоры" по привлечению безработных граждан к общественным работам | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2020-01-01 | 2022-12-31
| Контрольное событие 1 Количество привлеченных безработных граждан к общественным работам | Серов В. А. - и. о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Линг С.А. - Заведующий сектором по кадрам и муниципальной службе администрации МР "Печора" | Обеспечение временной занятостью незанятых трудовой деятельностью безработных граждан | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Итого по подпрограмме 1: | [6 empty] | 360 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 | 0
Подпрограмма 2 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, развитие и укрепление института семьи"
Задача 1. Поддержка семей при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье
3 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Дополнительная социальная поддержка отдельных категорий населения МО МР «Печора», снижение социальной напряженности в обществе | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2437.1 | 1048.4 | 0 | 0 | 1048.4 | 0 | 0 | 744.9 | 0 | 0 | 744.9 | 0 | 643.8 | 0 | 0 | 643.8 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Предоставление единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 2437.1 | 1048.4 | 0 | 0 | 1048.4 | 0 | 0 | 744.9 | 0 | 0 | 744.9 | 0 | 643.8 | 0 | 0 | 643.8 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 2 Предоставление семьям единовременной выплаты при рождении первого, второго, третьего и каждого последующего ребенка в семье, а также при усыновлении (удочерении) ребенка, являющегося первым, вторым, третьим и каждым последующим ребенком в семье | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 2. Осуществление мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи
| Основное мероприятие 2.2.1. Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник упралвения культуры и туризма МР "Печора" | Укрепление института семьи | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Мероприятие 2.2.1.1. Организация мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник упралвения культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Мероприятие 2.2.1.2 Проведение мероприятий, направленных на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник упралвения культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 3 Проведены мероприятия, направленные на развитие и укрепление института семьи, повышение авторитета и общественного значения рождения ребенка | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Потапова К. К. - начальник упралвения культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
Задача 3. Оказание поддержки отдельным категориям граждан в обеспечни их жильем
4 | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 50869.8 | 18167.8 | 13241.7 | 4926.1 | 0 | 0 | 0 | 16351 | 0 | 16351 | 0 | 0 | 16351 | 0 | 16351 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
4.1. | Мероприятие 2.3.1.1 Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 50869.8 | 18167.8 | 13241.7 | 4926.1 | 0 | 0 | 0 | 16351 | 0 | 16351 | 0 | 0 | 16351 | 0 | 16351 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
4.2. | Мероприятие 2.3.1.2 Предоставление жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 2 to 2020 год 4; 2021 год 2 to 2021 год 4; 2022 год 2 to 2022 год 4
| Контрольное событие 4 Количество предоставленных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | Ежегодно до 31.12. | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
5 | Основное мероприятие 2.3.2. обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 10014 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
5.1. | Мероприятие 2.3.2.1. Предоставление единовременной денежной выплаты ветеранам боевых действий, инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов на приобретение жилых помещений | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 10014 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | 3338 | 3338 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
5.2. | Мероприятие 2.3.2.2. Проведение разъяснительной работы с гражданами, имеющими право на получение единовременной денежной выплаты в соответствии с Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите в Российской Федерации» | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 5 Количество ветеранов боевых действий, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов получивших единовременную выплату | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Задача 4. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья
6 | Основное мероприятие 2.4.1. Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 6256.9 | 6256.9 | 0 | 4235.8 | 2021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
6.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Выдача молодым семьям свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения (строительства) жилья | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 6256.9 | 6256.9 | 0 | 4235.8 | 2021.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
6.2. | Мероприятие 2.4.1.2. Взаимодействие с молодыми семьями, имеющими право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2020 год 4
| Контрольное событие 5 Количество молодых семей, получивших единовременную денежную выплату | Грибанов Р. И. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Димитриева М. П. - заведующий отделом управления жилым фондом администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4
Итого по подпрограмме 2: | [6 empty] | 69577.8 | 28811.1 | 16579.7 | 9161.9 | 3069.5 | 0 | 0 | 20433.9 | 3338 | 16351 | 744.9 | 0 | 20332.8 | 3338 | 16351 | 643.8 | 0
Подпрограмма 3 "Поддержка некоммерческих общественных организаций"
Задача 1. Поддержка некоммерческих общественных организаций
7 | Основное мероприятие 3.1.1. Предоставление субсидий общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Получение субсидий некоммерческими общественными организациями на частичное финансовое обеспечение расходов, на реализацию мероприятий, на осуществление уставной деятельности некоммерческих организаций | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
7.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 240 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
7.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оказание консультационной помощи общественным организациям, претендующим на получение субсидии | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 6 Предоставлены субсидии общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
8 | Основное мероприятие 3.1.2. Предоставление на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Получение субсидий некоммерческими организациями на реализацию проектов по приоритетным направлениям | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 140 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Предоставление субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 140 | 100 | 0 | 80 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
8.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Оказание консультационной помощи общественным организациям, претендующим на получение субсидии | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 7 Предоставлены субсидии общественным некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение расходов на конкурсной основе | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Итого по подпрограмме 3: | [6 empty] | 380 | 180 | 0 | 80 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0
Подпрограмма 4 "Здоровое население"
Задача 1. Формирование культуры здорового образа жизни населения муниципального района
10. | Основное мероприятие 4.1.1. Содействие в проведении диспансеризации, вакцинации населения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
10.1. | Мероприятие 4.1.1.1. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения по организации диспансеризации населения | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
10.2. | Мероприятие 4.1.1.2. Подготовка информации о диспансеризации для размещения на сайте администрации | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 8 Проведение диспансеризации и вакцинации на территории МО МР "Печора" | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора" |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
11. | Основное мероприятие 4.1.2. Проведение политики по ограничению употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Начальник управления образования МР "Печора"; Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" | Создание условий для улучшения состояния здоровья населения МР "Печора" | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
11.1. | Мероприятие 4.1.2.1. Организация и проведение тематических акций и мероприятий антиалкогольной направленности |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
11.2. | Мероприятие 4.1.2.2. Содействие в размещении в СМИ публикаций об общественно-значимых мероприятиях, размещение в торговых объектах правил торговли алкогольной продукцией |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 9 Проведение мероприятий в образовательных организациях и организациях культуры, направленных на ограничение употребления табака, алкоголя и психоактивных веществ среди молодежи |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Задача 2. Привлечение и закрепление медицинских кадров
12. | Основное мероприятие 4.2.1. Содействие в проведении профориентационной работы среди молодежи | Ускова Т. Л. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Заведующий сектором по социальным вопросам администрации МР "Печора"; Начальник управления образования МР "Печора" | Привлечение для работы в учреждения здравоохранения молодых специалистов | 2020-01-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.1. | Мероприятие 4.2.1.1. Организация выступлений специалистов медицинских учреждений перед выпускниками, по вопросам поступления в медицинские учреждения |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
12.2. | Мероприятие 4.2.1.2. Содействие в размещении на сайте администрации МР "Печора" предложений Министерства здравоохранения РК о поступлении на целевые места в медицинские образовательные учреждения |  |  |  | 2020-01-01 | 2022-12-31 | bar: 2020 год 1 to 2022 год 4
| Контрольное событие 10 Проведение работы со старшеклассниками образовательных организаций по профориентации |  |  |  | Ежегодно | bar: 2020 год 4; 2021 год 4; 2022 год 4
Итого по подпрограмме 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по муниципальной программе | [6 empty] | 70317.8 | 29111.1 | 16579.7 | 9241.9 | 3289.5 | 0 | 0 | 20653.9 | 3338 | 16351 | 964.9 | 0 | 20552.8 | 3338 | 16351 | 863.8 | 0