## приложение
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от 29 декабря 2021 г. № 1752
Приложение к постановлению администраци МР "Печора" от " 25" декабря 2020 г. № 1318
План мероприятий по реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" на 2021-2023 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2021 год | [5 empty] | 2022 год |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 471.5 | 271.5 | 0 | 0 | 271.5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 235 | 35 |  |  | 35 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 100 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 1 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2021 | 31.12.2023 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Проведение текущего ремонта для подготовки спортивного объекта "Дворец спорта имени И.Е. Кулакова" к новому учебному году | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 167.3 | 167.3 |  |  | 167.3 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 2 Проведен текущий ремонт для подготовки спортивного объекта "Дворец спорта имени И.Е. Кулакова" к новому учебному году |  | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 3
1.3. | Мероприятие 1.1.2. Проведение текущего ремонта административного здания МАУ "СШОР г. Печора , расположенного по адресу: г.Печора, ул. Гагарина д. 47 | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | 69.2 | 69.2 |  |  | 69.2 | bar: 2021 год 3
| Контрольное событие 3 Проведен текущий ремонт административного здания МАУ "СШОР г. Печора ", расположенного по адресу : г.Печора, ул. Гагарина д. 47 | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.07.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 3
2 | Основное мероприятие. 1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3841.3 | 3841.3 | 0 | 1800 | 2041.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 3
| Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 3
| Мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3841.3 | 3841.3 | 0 | 1800 | 2041.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 3
| Контрольное событие 4 Реализован народный проект в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 3
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
3. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 223532.1 | 80326.3 | 0 | 3414.9 | 63911.4 | 0 | 13000 | 71602.9 | 0 | 3404.4 | 55198.5 | 13000 | 71602.9 | 0 | 3404.4 | 55198.5 | 13000 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
3.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 64794.4 | 24386.4 | 0 | 0 | 18386.4 | 0 | 6000 | 20204 | 0 | 0 | 14204 | 6000 | 20204 | 0 | 0 | 14204 | 6000 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
3.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
3.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 158091.5 | 55710.5 | 0 | 3300.2 | 45410.3 | 0 | 7000 | 51190.5 | 0 | 3300.2 | 40890.3 | 7000 | 51190.5 | 0 | 3300.2 | 40890.3 | 7000 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 5 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03 | bar: 2021 год 1; 2022 год 1; 2023 год 1
| Контрольное событие 6 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" | до 31.03 | bar: 2021 год 1; 2022 год 1; 2023 год 1
3.4. | Мероприятие 2.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние Севера" |  |  | 81.6 | 35.2 |  | 17.6 | 17.6 |  |  | 23.2 |  | 11.6 | 11.6 |  | 23.2 |  | 11.6 | 11.6
|  |  |  | МАУ "Спортивная школа олимпийского резерва г. Печора" |  |  | 564.6 | 194.2 |  | 97.1 | 97.1 |  |  | 185.2 |  | 92.6 | 92.6 |  | 185.2 |  | 92.6 | 92.6
| Контрольное событие 7 Осуществлена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора"
4. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2021 | 30.06.2023 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2021 год 2; 2022 год 2; 2023 год 2
4.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 01.01.2021 | 30.06.2023 | 902.1 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | 300.7 | 0 | 0 | 300.7 | 0 | bar: 2021 год 2; 2022 год 2; 2023 год 2
| Контрольное событие 8 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печора" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2021 год 2; 2022 год 2; 2023 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
5. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
5.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
5.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 9 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2023 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
6. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
7. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 4189.4 | 1419.4 | 0 | 0 | 1419.4 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 1385 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 1385 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
7.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми (выезды) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 2687.9 | 917.9 | 0 | 0 | 917.9 | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | 885 | 0 | 0 | 885 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
7.2. | Мероприятие 5.1.2. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 1501.5 | 501.5 | 0 | 0 | 501.5 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 10 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 01.01.2021 | 31.12.2023 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
8. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
8.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2021 | 31.12.2023 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2021 год 1 to 2023 год 4
| Контрольное событие 11 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2021 | 31.12.2023 | bar: 2021 год 4; 2022 год 4; 2023 год 4
| Основное мероприятие 7.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 202.4 | 202.4 |  | 141.7 | 60.7 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Мероприятие 7.1.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросам реализации отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 202.4 | 202.4 |  | 141.7 | 60.7 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Мероприятие 7.1.2 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни», в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 01.01.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 12 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Основное мероприятие 7.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 853.2 | 853.2 |  | 844.6 | 8.6 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Мероприятие 7.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по созданию безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 853.2 | 853.2 |  | 844.6 | 8.6 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Мероприятие 7.2.2. Выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в организациях физической культуры и спорта, обеспечение антитеррористической защищенности спортивных объектов организаций физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Контрольное событие 13 Выполнены мероприятия по созданию безопасных условий в организациях физической культуры и спорта | Ускова Т. Л. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - начальник отдела молодежной политики, физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | 01.01.2021 | 31.12.2021 | bar: 2021 год 1 to 2021 год 4
| Итого по программе | [5 empty] | 234352 | 87334.8 | 0 | 6201.2 | 68133.6 | 0 | 13000 | 73508.6 | #REF! | 3404.4 | 57104.2 | 13000 | 73508.6 | #REF! | 3404.4 | 57104.2 | 13000