## Акты
Приложение 1 к изменениям, вносимым в постановление администрации МР "Печора" от 26 апреля 2019 г. № 474/1
Приложение 1 к муниципальной адресной программе «Реализация мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Печора», в рамках выполнения муниципальных адресных программ «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории муниципального района «Печора» на период 2014-2017 годы»
Перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу в установленном законом порядке, в отношении которых завершены мероприятия по расселению граждан в полном объеме
№ | Адрес аварийного МКД (населенный пункт, улица, № дома) | Этап | Планируемая дата сноса МКД | Общая площадь МКД подлежащих сносу, м2 | Стоимость сноса объектов, в т.ч. разработка проектов сноса, рублей
[5 empty] | Всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" |  |  |  | Стоимость проекта сноса ,руб
2019г
1 | г. Печора, пер. 1-й Стадионный, д. 1 | 1 | 2019-11-30 | 99.8 | 159108 | 95464.8 | 63643.2 |  |  |  | 6000
2 | г. Печора, ул. Пристанционная, д.2 | 1 | 2019-12-31 | 244.4 | 304000 | 182400 | 121600 | 0 | 0 | 0 | 6000
3 | г. Печора, ул. Московская, д. 7 | 1 | 2019-08-30 | 243.9 | 249577 | 149746.2 | 99830.8 | 0 | 0 | 0 | 6000
4 | г. Печора, ул. Мехколонна-53, д. 2 | 1 | 2019-09-30 | 325.3 | 224900 | 134940 | 89960 | 0 | 0 | 0 | 6000
5 | г. Печора, ул. Привокзальная д.29 | 1 | 2019-12-31 | 115.2 | 190153 | 114091.8 | 76061.2 | 0 | 0 | 0 | 6000
6 | г. Печора, пер. Канинский, д. 7 | 1 | 2019-08-30 | 101.3 | 115240 | 69144 | 46096 | 0 | 0 | 0 | 6000
7 | г. Печора, Печорский проспект, д. 10 | 1 | 2019-08-30 | 227.8 | 249300 | 149580 | 99720 | 0 | 0 | 0 | 6000
8 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 30 | 1 | 2019-12-31 | 105.3 | 157588 | 94552.8 | 63035.2 |  |  |  | 6000
9 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Терешковой, д. 5 | 1 | 2019-12-31 | 216.4 | 6000 | 3600 | 2400 |  |  |  | 6000
10 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 49 | 1 | 2019-12-31 | 211.2 | 241432.31 | 144859.386 | 96572.924 |  |  |  | 8000
11 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 20 | 2 | 2019-08-30 | 246 | 226290 | 135774 | 90516 |  |  |  | 6000
12 | г. Печора, ул. Воркутинская, д. 2г | 2 | 2019-12-31 | 115.1 | 106000 | 63600 | 42400 |  |  |  | 6000
13 | г. Печора, ул. Западная, д. 36 | 2 | 2019-12-31 | 90.2 | 6000 | 3600 | 2400 |  |  |  | 6000
14 | г. Печора, ул. 8 Марта, д. 16 | 2 | 2019-08-30 | 310.1 | 306013.48 | 183608.088 | 122405.392 |  |  |  | 6000
15 | г. Печора. ул. Стадионная, д. 22 | 2 | 2019-08-30 | 301.6 | 240115 | 144069 | 96046 |  |  |  | 6000
16 | г. Печора, ул. Восточная, д. 8 | 2 | 2019-09-30 | 460.8 | 256035.62 | 153621.372 | 102414.248 |  |  |  | 6000
17 | г. Печора, ул. Ленина, д. 1 | 2 | 2019-08-30 | 289.05 | 268820.73 | 161292.438 | 107528.292 |  |  |  | 6000
18 | г. Печора, п. Луговой, ул. Озерная, д. 6 | 2 | 2019-09-30 | 111 | 101695.12 | 61017.072 | 40678.048 |  |  |  | 6000
19 | г. Печора. п. Луговой, ул. Озерная, д. 16 | 2 | 2019-11-30 | 103.1 | 147813.47 | 88688.082 | 59125.388 |  |  |  | 10000
20 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 16 | 2 | 2019-11-26 | 206.1 | 260000 | 156000 | 104000 |  |  |  | 10000
21 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Гагарина, д. 11 | 2 | 2019-11-05 | 209.1 | 288000 | 172800 | 115200 |  |  |  | 8000
22 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 9 | 2 | 2019-12-31 | 132 | 189771 | 113862.6 | 75908.4 |  |  |  | 8000
23 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 10 | 2 | 2019-12-31 | 244.2 | 308000 | 184800 | 123200 |  |  |  | 8000
24 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 6 | 2 | 2019-11-14 | 245 | 208000 | 124800 | 83200 |  |  |  | 8000
25 | г. Печора, ул. Восточная, д. 10 | 3 | 2019-07-11 | 467.4 | 333413 | 200047.8 | 133365.2 |  |  |  | 24250
26 | г. Печора, ул. Восточная, д. 14 | 3 | 2019-05-14 | 427 | 333413 | 200047.8 | 133365.2 |  |  |  | 24250
27 | г. Печора, ул. Восточная, д. 16 | 3 | 2019-11-18 | 481.8 | 398000 | 238800 | 159200 |  |  |  | 8000
28 | г. Печора, ул. Гагарина , д. 33Г | 3 | 2019-04-29 | 376 | 257157 | 154294.2 | 102862.8 |  |  |  | 24250
29 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 3 | 3 | 2019-08-20 | 364.85 | 302009.69 | 181205.814 | 120803.876 |  |  |  | 6000
30 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 2 | 3 | 2019-11-30 | 203.1 | 176000 | 105600 | 70400 |  |  |  | 6000
31 | г. Печора, ул. Октябрьская, д. 7 | 3 | 2019-12-31 | 101.7 | 135350 | 81210 | 54140 |  |  |  | 6000
32 | г. Печора, ул. Первомайская, д. 19 | 3 | 2019-08-30 | 309.7 | 344300 | 206580 | 137720 |  |  |  | 6000
33 | г. Печора, ул. Путейская, д. 1 | 3 | 2019-11-30 | 601.7 | 354250 | 212550 | 141700 |  |  |  | 6000
34 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 8 | 3 | 2019-12-31 | 100,9 | 163024.03 | 97814.418 | 65209.612 |  |  |  | 10000
35 | г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Вокзальная, д. 18 | 3 | 2019-11-27 | 202,5 | 260000 | 156000 | 104000 |  |  |  | 10000
36 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 17 | 3 | 2019-12-31 | 94.1 | 155553 | 93331.8 | 62221.2 |  |  |  | 8000
37 | г. Печора, ул. Восточная д. 9 | 4 | 2019-12-31 | 321.7 | 510000 | 306000 | 204000 |  |  |  | 10000
38 | г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 15 | 4 | 2019-12-31 | 303.9 | 158000 | 94800 | 63200 |  |  |  | 8000
39 | г. Печора, ул. Московская, д. 2 | 4 | 2019-11-26 | 242.6 | 207000 | 124200 | 82800 |  |  |  | 8000
40 | г. Печора, ул. Портовая, д. 13 | 4 | 2019-08-28 | 386.9 | 304300 | 182580 | 121720 |  |  |  | 6000
41 | г. Печора, ул. Свободы, д. 7 | 4 | 2019-09-10 | 379.2 | 342092.47 | 205255.482 | 136836.988 |  |  |  | 6000
42 | г. Печора, ул. Стадионная, д. 57 | 4 | 2019-12-31 | 543.5 | 506000 | 303600 | 202400 |  |  |  | 6000
43 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Космонавтов, д. 1 | 4 | 2019-12-31 | 212.5 | 383000 | 229800 | 153200 |  |  |  | 8000
44 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Торговый, д. 5 | 4 | 2019-11-22 | 106.3 | 99708 | 59824.8 | 39883.2 |  |  |  | 8000
45 | г. Печора, пер. Канинский, д. 2 | 5 | 2019-10-23 | 101.7 | 131346.15 | 78807.69 | 52538.46 |  |  |  | 6000
46 | г. Печора, пер. Канинский, д. 4 | 5 | 2019-11-30 | 98.8 | 125375 | 75225 | 50150 |  |  |  | 6000
47 | г. Печора, Печорский проспект, д. 36 | 5 | 2019-12-03 | 134 | 217301 | 130380.6 | 86920.4 |  |  |  | 6000
48 | г. Печора, ул. Восточная, д. 22 | 5 | 2019-11-25 | 479.6 | 158000 | 94800 | 63200 |  |  |  | 8000
49 | г. Печора, ул. Ленина, д. 5А | 5 | 2019-12-31 | 428.8 | 266000 | 159600 | 106400 |  |  |  | 6000
50 | г. Печора, ул. Ленинградская, д. 4А | 5 | 2019-09-16 | 95.5 | 135544.77 | 81326.792 | 54217.978 |  |  |  | 6000
51 | г. Печора, ул. Московская, д. 13 | 5 | 2019-11-12 | 242.6 | 226000 | 135600 | 90400 |  |  |  | 6000
52 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 35Б | 5 | 2019-12-31 | 441 | 86000 | 51600 | 34400 |  |  |  | 6000
53 | г. Печора, ул. О. Кошевого, д. 10 | 5 | 2019-11-25 | 580.4 | 604000 | 362400 | 241600 |  |  |  | 6000
54 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 54 | 5 | 2019-08-31 | 208.28 | 285000 | 171000 | 114000 |  |  |  | 6000
55 | г. Печора, ул. Стадионная, д. 28 | 5 | 2019-10-23 | 132.1 | 134250 | 80550 | 53700 |  |  |  | 6000
56 | г. Печора, ул. Школьная, д. 10 | 5 | 2019-11-11 | 236.5 | 145000 | 87000 | 58000 |  |  |  | 8000
57 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 10 | 5 | 2019-12-31 | 104.1 | 171249 | 102749.4 | 68499.6 |  |  |  | 8000
58 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Комсомольский, д. 13 | 5 | 2019-12-31 | 133 | 128895 | 77337 | 51558 |  |  |  | 10000
59 | г. Печора, пгт. Кожва, пер. Станционный, д. 2 | 5 | 2019-11-08 | 448.9 | 306450 | 183870 | 122580 |  |  |  | 8000
60 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Космонавтов, д. 6 | 5 | 2019-11-30 | 209.1 | 156250 | 93750 | 62500 |  |  |  | 8000
61 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 46 | 5 | 2019-12-31 | 125.1 | 204216 | 122529.6 | 81686.4 |  |  |  | 8000
62 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 50 | 5 | 2019-12-31 | 122.3 | 185113 | 111067.8 | 74045.2 |  |  |  | 8000
63 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 53 | 5 | 2019-12-31 | 96 | 158690 | 95214 | 63476 |  |  |  | 8000
64 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 54 | 5 | 2019-12-31 | 97.5 | 155553 | 93331.8 | 62221.2 |  |  |  | 8000
65 | г. Печора. пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 55 | 5 | 2019-12-31 | 98 | 161833 | 97099.8 | 64733.2 |  |  |  | 8000
66 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Мезенцева, д. 34 | 5 | 2019-11-09 | 224.1 | 306500 | 183900 | 122600 |  |  |  | 8000
67 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 3 | 5 | 2019-12-31 | 111.4 | 178620 | 107172 | 71448 |  |  |  | 8000
68 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 13 | 5 | 2019-12-31 | 93.1 | 155997 | 93598.2 | 62398.8 |  |  |  | 10000
69 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 16 | 5 | 2019-12-31 | 100 | 164625 | 98775 | 65850 |  |  |  | 10000
70 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 19 | 5 | 2019-12-31 | 103.5 | 170822 | 102493.2 | 68328.8 |  |  |  | 10000
71 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 28 | 5 | 2019-12-31 | 98.5 | 158171 | 94902.6 | 63268.4 |  |  |  | 10000
72 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 48 | 5 | 2019-12-31 | 95 | 156735 | 94041 | 62694 |  |  |  | 10000
73 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 56 | 5 | 2019-12-31 | 451.4 | 460000 | 276000 | 184000 |  |  |  | 10000
74 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 8 | 5 | 2019-12-31 | 244.2 | 258000 | 154800 | 103200 |  |  |  | 8000
75 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Печорская, д. 21 | 5 | 2019-12-31 | 100 | 146830.09 | 88098.054 | 58732.036 |  |  |  | 8000
76 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 11 | 5 | 2019-12-31 | 91.2 | 146962 | 88177.2 | 58784.8 |  |  |  | 10000
77 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 15 | 5 | 2019-12-31 | 96 | 154332 | 92599.2 | 61732.8 |  |  |  | 10000
78 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 17 | 5 | 2019-12-31 | 96 | 154332 | 92599.2 | 61732.8 |  |  |  | 10000
79 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 19 | 5 | 2019-12-31 | 95.1 | 157302 | 94381.2 | 62920.8 |  |  |  | 10000
80 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 21 | 5 | 2019-12-31 | 94.6 | 154332 | 92599.2 | 61732.8 |  |  |  | 10000
81 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 1 | 5 | 2019-04-29 | 247.2 | 115707 | 69424.2 | 46282.8 |  |  |  | 24250
82 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 2 | 5 | 2019-11-12 | 247.2 | 205844 | 123506.4 | 82337.6 |  |  |  | 8000
83 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 13 | 5 | 2019-11-13 | 247.2 | 146486.78 | 87892.068 | 58594.712 |  |  |  | 8000
Всего 2019г. |  |  |  | 18326.88 | 18066086.71 | 10839651.956 | 7226434.754
2020 год
1 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Запрудная, д. 3 | 3 | 2020-12-25 | 99.8 | 260000 | 247000 | 13000
2 | г. Печора, п. Озёрный, ул. Терешковой, д. 5 | 1 | 2020-12-25 | 216.4 | 249999.99 | 237499.99 | 12499.9995
3 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 12 | 5 | 2020-12-25 | 243.9 | 120946.55 | 114899.2225 | 6047.3275
4 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Октябрьская, д. 30 | 3 | 2020-12-25 | 325.3 | 118762.23 | 112824.1185 | 5938.1115
5 | г. Печора, ул. Восточная, д. 12 | 4 | 2020-12-25 | 471.55 | 340200.95 | 323190.9025 | 17010.0475
6 | г. Печора, ул. Н. Островского, д. 7 | 5 | 2020-12-25 | 305.8 | 261000 | 247950 | 13050
7 | г. Печора, ул. Западная, д. 36 | 2 | 2020-12-25 | 90.2 | 99500 | 94525 | 4975
8 | г. Печора, ул. Социалистическая, д. 48а | 3 | 2020-12-25 | 213.28 | 139800 | 132810 | 6990
9 | г. Печора, ул. Пионерская, д. 34 | 4 | 2020-12-25 | 309.7 | 158603.99 | 150673.7905 | 7930.1995
10 | г. Печора, ул. Таёжная, д. 3 | 5 | 2020-12-25 | 108.4 | 88954.99 | 84507.2405 | 4447.7495
11 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 48 | 5 | 2020-12-25 | 246 | 140402.05 | 133381.9475 | 7020.1025
12 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 28 | 5 | 2020-12-25 | 98 | 116728.85 | 110892.4075 | 5836.4425
13 | г. Печора, пгт. Кожва,ул. Печорская, д. 22 | 5 | 2020-12-25 | 96 | 142402.05 | 135281.9475 | 7120.1025
14 | г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 32 | 5 | 2020-12-25 | 115.1 | 137200.25 | 130340.2375 | 6860.0125
15 | г. Печора, ул. Куратова, д. 1 | 3 | 2020-12-25 | 346.08 | 427837.14 | 406445.283 | 21391.857
16 | г. Печора, ул. Больничная, д. 64 | 5 | 2020-12-25 | 110 | 227411.44 | 216040.868 | 11370.572
17 | г. Печора, п. Белый Ю, ул. Береговая, д. 6 | 5 | 2020-12-25 | 147 | 197411.44 | 187540.868 | 9870.572
Всего 2020г. |  |  |  | 3542.51 | 3227161.92 | 3065803.8235 | 161358.096
2021 год
1 | Респ. Коми, г. Печора, п. Озёрный, ул. Терешковой, д. 6 | 5 | 2021-12-25 | 180.3 | 317521 | 301644.95 | 15876.05
2 | Респ. Коми, г. Печора, п. Изъяю, ул. Центральная, д. 2 | 5 | 2021-12-25 | 202 | 280000 | 266000 | 14000
3 | Респ. Коми, г. Печора, п. Чикшино, ул. Привокзальная, д. 3 | 5 | 2021-12-25 | 80.4 | 103078.14 | 97924.233 | 5153.907
4 | Респ. Коми, г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 8 | 5 | 2021-12-25 | 506.2 | 555335.69 | 527568.9055 | 27766.7845
5 | Респ. Коми, г. Печора, п. Чикшино, ул. Северная, д. 9 | 5 | 2021-12-25 | 476 | 486744.08 | 462406.876 | 24337.204
6 | Респ. Коми, г. Печора, п. Изъяю, ул. Таёжная, д. 1 | 5 | 2021-12-25 | 294.6 | 408808.99 | 388368.5405 | 20440.4495
7 | Респ. Коми, г. Печора, п. Кожва, пер. Станционный, д. 3 | 5 | 2021-12-25 | 84.8 | 348325.3 | 330909.035 | 17416.265
Всего 2021г. |  |  |  | 1824.3 | 2499813.2 | 2374822.54 | 124990.66
2022 год
1 | РК, г. Печора, ул. Стадионная, д. 53 | 5 | 2022-12-25 | 543.5 | 919458.96 | 873486.012 | 45972.948
2 | РК, г.Печора, п.Кожва, пер.Транспортный, д.7б | 5 | 2022-12-25 | 370.4 | 1397582.4 | 1327703.28 | 69879.12
3 | РК, г.Печора, п.Кожва, ул.Уральская, д.20 | 5 | 2022-12-25 | 245 | 445243.2 | 422981.04 | 22262.16
4 | РК, г.Печора, п.Изъяю, ул.Вокзальная, д.10 | 5 | 2022-12-25 | 100.9 | 201423.6 | 191352.42 | 10071.18
5 | РК, г.Печора, п.Березовка, ул.Нагорная, д.25 | 5 | 2022-12-25 | 216.5 | 455982 | 433182.9 | 22799.1
6 | РК, г.Печора, п.Белый Ю, ул.Центральная, д.3 | 5 | 2022-12-25 | 122.9 | 99042 | 94089.9 | 4952.1
7 | РК, г.Печора, п.Красный Яг, ул.Лесокомбинатовская, д.25 | 5 | 2022-12-25 | 218.3 | 383296.8 | 364131.96 | 19164.84
8 | РК, г.Печора, п.Озерный, ул.Запрудная, д.1 | 5 | 2022-12-25 | 221 | 399340.8 | 379373.76 | 19967.04
9 | РК, г.Печора, п.Кедровый Шор, ул.Парковая, д.12 | 5 | 2022-12-25 | 146.4 | 258597.6 | 245667.72 | 12929.88
10 | РК, г.Печора, п.Кедровый Шор, ул.Парковая, д.15 | 5 | 2022-12-25 | 215.5 | 810668.4 | 770134.98 | 40533.42
11 | РК, г.Печора, д.Кедровый Шор, ул.Парковая, д.16 | 5 | 2022-12-25 | 352.2 | 798744 | 758806.8 | 39937.2
12 | РК, г.Печора, п.Кедровый Шор, ул.Парковая, д.17 | 5 | 2022-12-25 | 342 | 1276918.8 | 1213072.86 | 63845.94
Всего 2022г. |  |  |  | 3094.6 | 7446298.56 | 7073983.632 | 372314.928
ИТОГО |  |  |  | 26788.29 | 31239360.39 | 23354261.9515 | 7885098.438