## приложение
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 07 октября 2024 г. № 1504
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28 декабря 2023 г. № 2335
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта" на 2024-2026 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [16 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего | 2024 год | [5 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Развитие физической культуры и спорта"
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
1. | Основное мероприятие 1.1. Укрепление материально-технической базы | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Увеличение количества муниципальных учреждений спортивной направленности, обеспеченных спортивным оборудованием | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40388.1 | 40388.1 | 0 | 40200 | 188.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Приобретение спортивного инвентаря | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 1 Произведен ремонт и замена освещения на трассе лыжной базы по адресу г. Печора ул. Ленина д. 60 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Проведение ремонта Дворца спорта им. И. Е. Кулакова | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40000 | 40000 |  | 40000 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 2 Проведен ремонт Дворца спорта им. И. Е. Кулакова | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
1.3. | Мероприятие 1.1.3. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей (Материально-техническое оснащение для местной спортивной общественной организации "Федерация самбо города Печоры") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 200 | 200 |  | 200 | bar: 2024 год 2 to 2024 год 4
| Контрольное событие 3 Материально-технически оснащена местная спортивная общественная организация "Федерация самбо города Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 2 to 2024 год 4
1.4. | Мероприятие 1.1.4. Проверка сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт крыши и фасадов здания Дворца спорта им.И.Е.Кулакова, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский пр-кт, д. 31а | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 |  | 88.1 |  |  | 88.1 | bar: 2024 год 3 to 2024 год 4
| Контрольное событие 4 Проведена проверка сметной стоимости по объекту: Капитальный ремонт крыши и фасадов здания Дворца спорта им.И.Е.Кулакова, расположенного по адресу: г. Печора, Печорский пр-кт, д. 31а | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 3 to 2024 год 4
2 | Основное мероприятие. 1.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Взаимодействие с Министерством физической культуры и спорта Республики Коми по вопросу реализации народного проекта в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
2.2. | Мероприятие 1.2.2. Реализация народных проектов в сфере физической культуры и спорта в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 2 Реализован народный проект в сфере физической культуры и спорта, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором физкультуры и спорта администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-10-30 | bar: 2024 год 3 to 2024 год 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Установка оконных блоков в дворце спорта им. И.Е. Кулакова | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 4 Произведена установка оконных блоков в дворце спорта им. И.Е. Кулакова | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-10-31 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
3. | Мероприятие 1.3. Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Спорт - норма жизни" в части развития физической культуры и массового спорта | Менникоа В.Е. - Заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Закупка и монтаж оборудования для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 5 Приобретено и установлено оборудование для создания на сельских территориях малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с требованиями Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В. Е. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
Задача 2. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих физкультурно-спортивную работу с населением
4. | Основное мероприятие 2.1 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физкультурно-спортивным учреждением | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Удовлетворение потребности населения в занятиях физической культурой и спортом | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 292466.6 | 97738.8 | 0 | 6424.6 | 78314.2 | 0 | 13000 | 97239.9 | 0 | 5587.5 | 78652.4 | 13000 | 97487.9 | 0 | 5587.5 | 78900.4 | 13000 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1. Проведение физкультурно-оздоровительной работы с населением | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 94502.1 | 31315.8 | 0 | 0 | 25315.8 | 0 | 6000 | 31519.6 | 0 | 0 | 25519.6 | 6000 | 31666.7 | 0 | 0 | 25666.7 | 6000 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
4.2. | Мероприятие 2.1.2. Организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
4.3. | Мероприятие 2.1.3. Спортивная подготовка физических лиц по олимпийским и неолимпийским видам спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ ДО "Спортивная школа г. Печоры" | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 197048.8 | 66121.7 | 0 | 6274 | 52847.7 | 0 | 7000 | 65413.1 | 0 | 5434 | 52979.1 | 7000 | 65514 | 0 | 5434 | 53080 | 7000 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 6 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ "СОК "Сияние севера" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ СОК "Сияние севера" | до 31.03 | bar: 2024 год 1; 2025 год 1; 2026 год 1
| Контрольное событие 7 Подготовлен годовой отчет по выполнению муниципального задания МАУ ДО "Спортивная школа г. Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Выполнение муниципального задания МАУ ДО "Спортивная школа г. Печоры" | до 31.03 | bar: 2024 год 1; 2025 год 1; 2026 год 1
4.4. | Мероприятие 2.1.4. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | МАУ СОК "Сияние Севера" | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 429 | 141.2 |  | 70.6 | 70.6 |  |  | 143.9 |  | 71.9 | 72 |  | 143.9 |  | 71.9 | 72 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
|  |  |  | МАУ ДО "Спортивная школа г. Печоры" | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 486.7 | 160.1 |  | 80 | 80.1 |  |  | 163.3 |  | 81.6 | 81.7 |  | 163.3 |  | 81.6 | 81.7 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 8 Осуществлена оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
5. | Основное мероприятие 2.2. Развитие физкультурно-оздоровительной и спортивной работы | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 2024-01-01 | 2026-06-30 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 2024 год 2; 2025 год 2; 2026 год 2
5.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в учреждениях дополнительного образования детей в области физкультуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | 2024-01-01 | 2026-06-30 | 1200 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | bar: 2024 год 2; 2025 год 2; 2026 год 2
| Контрольное событие 9 Открытие лагеря с дневным пребыванием детей в МАУ "Спортивная школа г. Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Сохранение показателей по охвату детей организационными формами оздоровления, отдыха и занятости | Х | до 30.06 | 0 | bar: 2024 год 2; 2025 год 2; 2026 год 2
Задача 3. Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта
6. | Основное мероприятие 3.1. Организация подготовки и переподготовки специалистов в сфере физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
6.1. | Мероприятие 3.1.1. Проведение анализа кадровой потребности в отрасли физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
6.2. | Мероприятие 3.1.2. Организация мероприятий по заключению договора на обучение и переподготовку специалистов в сфере физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 10 Количество специалистов в сфере физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Усиление кадрового состава, обмен опытом, мнением в сфере физической культуры и спорта | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
Задача 4. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения МР "Печора"
7. | Основное мероприятие 4.1. Информационное обеспечение | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0
Задача 5. Вовлечение всех категорий населения МР "Печора" в массовые физкультурные и спортивные мероприятия
8. | Основное мероприятие 5.1. Организация, проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Привлечение различных групп и категорий населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом; Развитие адаптивного спорта в МР «Печора» | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 8485.9 | 2485.9 | 0 | 0 | 2485.9 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
8.1. | Мероприятие 5.1.1. Обеспечение реализации календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Республики Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 8485.9 | 2485.9 | 0 | 0 | 2485.9 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 11 Подготовлен отчет о проведении физкультурных мероприятий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Проведение спортивных мероприятий МР и РК в соответствии с календарным планом | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
Задача 6. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
9. | Основное мероприятие 6.1. Реализация поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
9.1. | Мероприятие 6.1.1. Реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 12 Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2024 год 4; 2025 год 4; 2026 год 4
10. | Основное мероприятие 7.1 Реализация отдельных мероприятий регионального проекта «Спорт - норма жизни» в части подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 245.4 | 185.4 | 0 | 129.8 | 55.6 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
10.1. | Мероприятие 7.1.1. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 245.4 | 185.4 | 0 | 129.8 | 55.6 | 0 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0 | 30 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 13 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | bar: 2024 год 1 to 2026 год 4
10.2. | Мероприятие 7.1.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
| Контрольное событие 13 Приобретено спортивное оборудование и инвентарь | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 2024 год 1 to 2024 год 4
11. | Основное мероприятие 7.2 Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Дубинин А.В. - Заведующий сектором по физкультуре и спорту администрации МР "Печора" | Создание безопасных условий в организациях в сфере физической культуры и спорта |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 343126 | 141298.2 | 0 | 46754.4 | 81543.8 | 0 | 13000 | 100789.9 | #REF! | 5587.5 | 82202.4 | 13000 | 101037.9 | #REF! | 5587.5 | 82450.4 | 13000
"