## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2024 г. № 2040
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28 декабря 2023 г. № 2321
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2024-2026 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [14 empty] | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026
[8 empty] | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Коковкин И. А. -заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятия 1.1.2.1. Организация мероприятий по приобретению контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов | Коковкин И.А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | bar: 1 to 4
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
3. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Организация экологического воспитания населения | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка материалов по вопосам охраны окружающей среды для размещения на официальном сайте администрации МР "Печора" | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 2 Размещениа информация по вопросам охраны окружающей среды на официальном сайте | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
4. | Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование системы экологического просвещения населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Экологическое просвещение населения | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
4.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора", а также в средствах массовой информации материалов о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Осуществлено экологическое просвещение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Коковкин И. А. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Защита населения и территории муниципального "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Обеспечение безопасности людей и защита территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций
5. | Основное мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, напрвленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности людей и защиты территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 2.1.1.2. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
| Мероприятие 2.1.1.3. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.1.2. Обустройство и ремонт пожарных водоемов | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий по обустройству и ремонту пожарных водоемов | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Проведены мероприятия по обустройству и ремонту пожарных водоемов | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.1.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайшых ситуаций и последствий стихийных бедствий | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 788.4 | 788.4 | 788.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
7.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Ликвидация последствий ЧС в результате обрушения дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект д. 69. | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 788.4 | 788.4 | 788.4 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 5 Ликвидированы последствия ЧС в результате обрушения дома, расположенного по адресу: г. Печора, ул. Печорский проспект д. 69. | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2024-06-01 | 2024-12-31 | bar: 3 to 4
Задача 2. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах
8. | Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
8.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Участие в проведеии комплекса мероприятий в период купального сезона | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 6 Обеспечена безопасность населения на водных объектах | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение функций казенных учреждений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 72371 | 24084 | 0 | 24084 | 0 | 0 | 24141.5 | 0 | 24141.5 | 0 | 0 | 24145.5 | 0 | 24145.5 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Меропиятие 2.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 68291.2 | 22588.8 | 0 | 22588.8 | 0 | 0 | 22851.2 | 0 | 22851.2 | 0 | 0 | 22851.2 | 0 | 22851.2 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 3826.5 | 1313.3 | 0 | 1313.3 | 0 | 0 | 1254.6 | 0 | 1254.6 | 0 | 0 | 1258.6 | 0 | 1258.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 107.1 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.4. | Мероприятие 2.2.2.4. Социальное обеспечение и иные выплаты населению | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 146.2 | 146.2 | 0 | 146.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Достигнуты плановые значения показателей подпрограммы | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2024-01-01 | 2026-12-31 | [8 empty] | , | bar: 4; 4; 4
10. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение эксплуаттационной надежности гидротехнических сооружений | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 795.6 | 795.6 | 0 | 795.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Аварийный неснижаемый запас материалов и инструментов на ликвидацию возможной аварии на противопаводковой дамбе в п.Путеец | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 115.5 | 115.5 |  | 115.5 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Обеспечена эксплуаттационная надежность гидротехнического сооружения | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Декларирование безопасности гидротехнических сооружений пгт. Путеец | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 622.7 | 622.7 |  | 622.7 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Проведено многофакторное обследование ГТС в пгт.Путеец в рамках декларационной безопасности ГТС | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-01-01 | 2024-12-31 | bar: 1 to 4
10.3. | Мероприятие 2.3.1.3. Страхование гражданской ответственности гидротехнического сооружения (дамба) пгт. Путеец | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 57.4 | 57.4 |  | 57.4 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 9 Осуществленно страхование гражданской ответственности гидротехнического сооружения (дамба) пгт. Путеец | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2024-07-15 | 2024-12-31 | bar: 3 to 4
11. | Основное мероприятие 2.4.1. Развитие и совершенствование деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышена готовность единых дежурно-диспетчерских служб | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 33.3 | 33.3 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
11.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Материально-техническое обеспечение ЕДДС | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышена готовность единых дежурно-диспетчерских служб | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 33.3 | 33.3 |  | 33.3 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 10 Обеспечено материально-техническое обеспечение ЕДДС | И.о. главы муниципального района - руководителя администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышена готовность единых дежурно-диспетчерских служб | 2024-10-01 | 2024-12-31 | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 74588.3 | 25701.3 | 788.4 | 24912.9 | 0 | 0 | 24141.5 | 0 | 24141.5 | 0 | 0 | 24745.5 | 0 | 24145.5 | 600 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 74751.1 | 25864.1 | 788.4 | 25075.7 | 0 | 0 | 24141.5 | 0 | 24141.5 | 0 | 0 | 24745.5 | 0 | 24145.5 | 600 | 0