## БЖД
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 21 февраля 2025 г. № 249
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2024 г. № 2041
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения" на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации Дата, число, месяц | Срок окончания реализации (дата контрольного события) Дата, число, месяц | всего | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [14 empty] | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027
[8 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет МО ГП "Печора" | Бюджет МО ГП "Кожва" | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Муниципальная программа МО МР "Печора" "Безопасность жизнедеятельности населения"
Подпрограмма 1 "Охрана окружающей среды"
Задача 1. Предупреждение и минимизация негативного воздействия отходов на окружающую среду
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Создание системы по раздельному накоплению отходов | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Основное мероприятие 1.1.2. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду |  |  | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Мероприятия 1.1.2.1. Организация мероприятий по приобретению контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Приобретены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Снижение негативного влияния отходов на окружающую среду | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
Задача 2. Повышение экологической культуры населения
3. | Основное мероприятие 1.2.1 Экологическое воспитание и повышение уровня культуры населения в области охраны окружающей среды | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Организация экологического воспитания населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1.2.1.1. Подготовка материалов по вопосам охраны окружающей среды для размещения на официальном сайте администрации МР "Печора" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | Мероприятие 1.2.1.2. Информирование населения по вопросам охраны окружающей среды | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2 Размещениа информация по вопросам охраны окружающей среды на официальном сайте | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора"
4. | Основное мероприятие 1.2.2. Совершенствование системы экологического просвещения населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" | Экологическое просвещение населения |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Размещение на официальном сайте администрации МР "Печора", а также в средствах массовой информации материалов о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 3 Осуществлено экологическое просвещение населения в области обращения с твердыми коммунальными отходами | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МР "Печора" |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 162.8 | 162.8 | 0 | 162.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 2 "Защита населения и территории муниципального "Печора" от чрезвычайных ситуаций"
Задача 1. Обеспечение безопасности людей и защита территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций
5. | Основное мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий, напрвленных на обеспечение безопасности людей и защиты территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности людей и защиты территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
5.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Проведение заседаний КЧС и ОПБ. | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
5.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Информирование населения через средства массовой информации об оперативной обстановке | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
5.3. | Мероприятие 2.1.1.3. Проведение командно-штабных тренировок, тактико-специальных учений | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 4 Выполнение плана основных мероприятий в области гражданской обороны | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
6. | Основное мероприятие 2.1.2. Обустройство и ремонт пожарных водоемов | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  |  |  | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0
6.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение мероприятий по обустройству и ремонту пожарных водоемов | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3600 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 5 Проведены мероприятия по обустройству и ремонту пожарных водоемов | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.1.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайшых ситуаций и последствий стихийных бедствий | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 2. Обеспечение безопасности людей в общественных местах, в том числе на водных объектах
8. | Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение безопасности населения на водных объектах | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
8.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Участие в проведеии комплекса мероприятий в период купального сезона | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
| Контрольное событие 6 Обеспечена безопасность населения на водных объектах | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
9. | Основное мероприятие 2.2.2. Обеспечение функций казенных учреждений | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 75529 | 25412.7 | 0 | 25412.7 | 0 | 0 | 25047.3 | 0 | 25047.3 | 0 | 0 | 25069 | 0 | 25069 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Меропиятие 2.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, оранами управления государственными внебюджетными фондами | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 69827.7 | 23275.9 | 0 | 23275.9 | 0 | 0 | 23275.9 | 0 | 23275.9 | 0 | 0 | 23275.9 | 0 | 23275.9 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных(муниципальных) нужд | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 5586.7 | 2093.6 | 0 | 2093.6 | 0 | 0 | 1735.7 | 0 | 1735.7 | 0 | 0 | 1757.4 | 0 | 1757.4 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.3. | Мероприятие 2.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 114.6 | 43.2 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | 35.7 | 0 | 35.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 7 Достигнуты плановые значения показателей подпрограммы | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Снижение несчастных случаев на водных объектах | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 4; 4; 4
10. | Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение эксплуаттационной надежности гидротехнических сооружений | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1877.4 | 1877.4 | 0 | 1877.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 2.3.1.1. Аварийный неснижаемый запас материалов и инструментов на ликвидацию возможной аварии на противопаводковой дамбе в п.Путеец | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 370 | 370 |  | 370 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 8 Обеспечена эксплуаттационная надежность гидротехнического сооружения | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
10.2. | Мероприятие 2.3.1.2. Проведение декларирования гидротехнического сооружения «Противопаводковая ограждающая дамба пгт. Путеец» | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1450 | 1450 |  | 1450 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 9 Проведено многофакторное обследование ГТС в пгт.Путеец в рамках декларационной безопасности ГТС | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 2.3.1.3. Страхование гражданской ответственности гидротехнического сооружения (дамба) пгт. Путеец | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 57.4 | 57.4 |  | 57.4 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 10 Осуществленно страхование гражданской ответственности гидротехнического сооружения (дамба) пгт. Путеец | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Обеспечение безопасности территории МР "Печора" от чрезывайных ситуаций | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 3 to 4
11. | Основное мероприятие 2.4.1. Развитие и совершенствование деятельности единых дежурно-диспетчерских служб | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышена готовность единых дежурно-диспетчерских служб | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
11.1. | Мероприятие 2.4.1.1. Материально-техническое обеспечение ЕДДС | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышена готовность единых дежурно-диспетчерских служб | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 10 Обеспечено материально-техническое обеспечение ЕДДС | Шутов О.И. - Глава муниципального района - руководитель администрации МР "Печора" | Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС МР "Печора" - Шадчин А.М. | Повышена готовность единых дежурно-диспетчерских служб | 2025-01-01 | 2027-12-31 | bar: 3 to 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 78006.4 | 27290.1 | 0 | 27290.1 | 0 | 0 | 25647.3 | 600 | 25047.3 | 0 | 0 | 25069 | 3600 | 25069 | 0 | 0
| Итого по программе | [5 empty] | 81769.2 | 27452.9 | 0 | 27452.9 | 0 | 0 | 25647.3 | 600 | 25047.3 | 0 | 0 | 28669 | 3600 | 25069 | 0 | 0