| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |
| --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |
| « 08 » апреля 2020 г. г. Печора, Республика Коми |  | № 315-р |

| Об утверждении Плана-графика («дорожной карты») проведения на территории МР «Печора» независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в 2020 году |  |
| --- | --- |

Во исполнение  Плана-графика («дорожной карты») проведения на территории Республики Коми независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в 2020 году, утвержденной Первым заместителем Председателя Правительства Республики Коми-Руководителем Администрации Главы Республики Коми М.Ю. Порядиным:

1. Утвердить План-график («дорожная карта») проведения на территории МР «Печора» независимой оценки качества оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в 2020 году

(приложение).

2. Настоящее распоряжение разместить на сайте администрации МР «Печора».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации Писареву Е.Ю.

| Глава муниципального района- руководитель администрации | Н.Н. Паншина |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению администрации МР

от « 08  » апреля   2020г.  № 315-р

План-график («дорожная карта»)

проведения на территории МР «Печора» независимой оценки качества

оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания в 2020 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление в Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми перечней муниципальных организаций, подлежащих независимой оценке качества условий оказания услуг в 2020 году | 1 квартал 2020 г. | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |
| 2. | Утвердить и разместить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году, на официальном сайте администрации МР «Печора», на сайтах организаций | 1 квартал 2020 г. | Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |
| 3. | Проработать (при наличии необходимости) вопрос финансирования мероприятий, направленных на укрепление материально- технической базы организаций в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, а также на обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | 1 квартал 2020 г. | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |
| 4. | Утвердить и разместить планы по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг, проведенной в 2020 году, на официальных сайтах органов местного самоуправления в Республике Коми, на сайтах организаций | До 1 декабря 2020 г. | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |
| 5. | Проводить информирование граждан о возможности их участия в проведении независимой оценки качества, а также популяризацию сайта bus.gov.ru | Постоянно | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |
| 6. | Проводить мониторинг отзывов граждан на сайте bus.gov.ru, а также использовать результаты мониторинга в управленческой деятельности | Постоянно | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |
| 7. | Представлять информацию о реализации мероприятий плана-графика в Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми | Ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Управление образования МР «Печора», Управление культуры и туризма МР «Печора», ГБУЗ «Печорская ЦРБ», ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры» |