|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | «ПЕЧОРА»  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **РАСПОРЯЖЕНИЕ**  **ТШÖКТÖМ** | | |
| 13 мая 2025 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 395-р |

|  |  |
| --- | --- |
| О подготовке и проведении муниципального праздника «Последний звонок» в 2025 году |  |

В связи с завершением 2024-2025 учебного года и в целях чествования выпускников 11 классов общеобразовательных организаций МР «Печора»:

1. Провести муниципальный праздник «Последний звонок» (далее – праздник) на площади Победы 24 мая 2025 года в 15.00 часов.

2. Провести репетицию праздника на площади Победы 21 мая 2025 года с 15.00 до 17.00 часов (без перекрытия Печорского проспекта).

3. Управлению образования МР «Печора» (Пец Э.Э.) обеспечить общее руководство по организации и проведению праздника (сценарий, ведущие, подбор и запись фонограмм) и репетиции.

4. Сектору молодёжной политики администрации МР «Печора» (Бобровицкий С.С.) подготовить награждение выпускников активистов-общественников МР «Печора».

5. Управлению культуры и туризма МР «Печора» (Островская И.Ж.) оказать содействие в подготовке и проведении праздника (звуко-усиливающая аппаратура и звукооператор) 24 мая 2025 года.

6. МКП «Печораавтогорхоз» ГП «Печора» (Васильев Р.М.) оказать содействие в подготовке и проведении праздника (подключение звуко-усиливающей аппаратуры к электропитанию на площади Победы и дежурный электрик) 24 мая 2025 года.

7. Отделу информационно-аналитической работы и информационных технологий (Бревнова Ж.В.) довести до населения информацию о перекрытии автодорог и изменении маршрута движения автотранспорта в период проведения праздника через средства массовой информации и Интернет-ресурсы.

8. Отделу благоустройства (Акманаева Ю.А.) организовать очистку площади Победы, включая тротуары, до 24 мая 2025 года*.*

9. Сектору дорожного хозяйства и транспорта (Мижерич Д.М.):

9.1. проинформировать НП «Автолайн» об изменениях маршрута движения автотранспорта в период проведения праздника.

9.2. по согласованию с ОМВД России «Печорский» обеспечить перекрытие грузовым автотранспортом Печорского проспекта от ул. Ленинградской до ул. Свободы 24 мая 2025 года с 14.45 до 17.15 часов во время проведения праздника.

10. Рекомендовать:

10.1. ОМВД России «Печорский» (Козлов А.А.):

10.1.1 обеспечить охрану общественного порядка во время проведения праздника на площади Победы 24 мая 2025 года с 14.45 до 17.15 часов.

10.1.2. обеспечить перекрытие Печорского проспекта от ул. Ленинградской до ул. Свободы 24 мая 2025 года с 14.45 до 17.15 часов во время проведения праздника

11.2. ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ» (Чупрова Н.Л.):

11.2.1 обеспечить приоритетный вызов скорой помощи на период проведения праздника на площади Победы 24 мая 2025 года.

12. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Печора».

13. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя руководителя администрации В.Е. Менникова.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального района «Печора» -руководитель администрации | О.И. Шутов |