## ФГКС
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от _26_июня 2025 № 911
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27 декабря 2024 г. № 2046
План мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского поселения «Печора» на 2025 -2027 годы
№ | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | [15 empty] | График реализации (месяц/квартал)
[7 empty] | Всего: | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | Итого | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО ГП "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых и общественных территорий городского поселения «Печора»
Задача 1 . Комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий
1. | Основное мероприятие 1.1.1. Взаимодействие с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию муниципальных программ формирования комфортной городской среды (в части комплексного благоустройства дворовых и общественных территорий) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Проведение работ по заключению соглашения на предоставление субсидии из Республикаснкого бюджета РК | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Конттрольное событие 1 Заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета РК | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1; 2026 год 1; 2027 год 1
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2. Подготовка технического задания и заявок на проведение аукционов в соответствии с законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 2; 2026 год 1 to 2026 год 2; 2027 год 1 to 2027 год 2
| Контрольное событие 2 Подготовлено техническое задание и заявки на проведение аукционов | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2; 2026 год 2; 2027 год 2
2. | Основное мероприятие 1.1.3. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» | Реализация проектов благоустройства территорий, запланированных в рамках реализации муниципальной программы | 2025 | 2025 | 42567.7 | 13921.6 | 6419.9 | 6109.5 | 1392.2 | 0 | 14505.1 | 6558.8 | 6495.8 | 1450.5 | 0 | 14141 | 6231.1 | 6495.8 | 1414.1 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2026 год 3
2.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Проведение работ по благоустройству парка Геологов (входная группа, парковка, качели, беседки) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 42567.7 | 13921.6 | 6419.9 | 6109.5 | 1392.2 | 0 | 14505.1 | 6558.8 | 6495.8 | 1450.5 | 0 | 14141 | 6231.1 | 6495.8 | 1414.1 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 3 Осуществлено благоустройство парка Геологов (входная группа, парковка, качели, беседки) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Обустройство набережной реки Печора (парклеты) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 4 Осуществлено обустройство набережной реки Печора (парклеты) | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
2.2. | Мероприятие 1.1.3.3. Обустройство общественной территории | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2027 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5 Осуществлено обустройство общественной территории | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора»
2.3. | Основное мероприятие 1.1.5. Реализация мероприятий по благоустройству территории городского поселения "Печора" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 год 1: 0
| Мероприятие 1.1.5.1. Обустройство военно-патриотического сквера в границах общественной территории набережной реки Печоры | Коковкин И.А. - заместитель руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025 год 1: 0; 2025 год 4: V; 2026 год 1: V
| Контрольное событие 6 Осуществлено благоустройство военно-патриотического сквера в границах общественной территории набережной реки Печоры | Коковкин И.А. - заместитель руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | bar: 2025 год 4 to 2026 год 1
| Контрольное событие 7 Осуществлено благоустройство военно-патриотического сквера в границах общественной территории набережной реки Печоры | Коковкин И.А. - заместитель руководитель администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | bar: 2025 год 4 to 2026 год 1
Задача 2. Реализация народных проектов в сфере благоустройства
3. | Основное мероприятие 1.2.2. Реализация проектов инициативного бюджетирования в сфере благоустройства | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 1590 | 1590 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие 1.2.2.1. Реализация народных проектов в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 6 Реализованы народные проекты в сфере благоустройства, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
3.1. | Мероприятие 1.2.2.2. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2025 | 1590 | 1590 | 0 | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 8 Реализованы мероприятия, направленные на исполнение наказов избирателей | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 44157.7 | 15511.6 | 6419.9 | 7699.5 | 1392.2 | 0 | 14505.1 | 6558.8 | 6495.8 | 1450.5 | 0 | 14141 | 6231.1 | 6495.8 | 1414.1 | 0
Подпрограмма 2 "Управление реализацией проектов благоустройства"
Задача 1. Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского поселения «Печора»
4. | Основное мероприятие 2.1.1. Информирование населения о реализации мероприятий по благоустройству и возможности их участия в данных мероприятиях | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
4.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Взаимодействие с населением о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 9 Осуществлено взаимодействие с населением о возможности участия в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
4.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Информирование граждан о выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 10 Осуществлено информирование граждан о выполнении мероприятий по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
5. | Основное мероприятие 2.1.2. Вовлечение граждан в реализацию проектов по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
5.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Проведение работы по вовлечению граждан в реализацию проектов по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 11 Осуществлено вовлечение граждан в реализацию проектов по благоустройству общественных территорий | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
Задача 2. Сопровождение и мониторинг реализации проектов благоустройства
6. | Основное мероприятие 2.2.1. Организация работы общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
6.1. | Мероприятие 2.2.1.1. Формирование плана работ общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
| Контрольное событие 12 Сформирован плана работ межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
6.2. | Мероприятие 2.2.1.2. Проведение заседаний общественной комиссии по обеспечению муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 13 Прроведено 12 заседаний общественной комиссии по обеспечению муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды" | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
7. | Основное мероприятие 2.2.2. Координация и мониторинг реализации проектов по благоустройству | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
7.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Проведение совещаний по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 14 Проведены совещания по реализации муниципальной программы формирования комфортной городской среды | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
7.2. | Мероприятие 2.2.2.2. Проведение мониторинга реализации мероприятий программы формирования комфортной городской среды | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 15 Проведен мониторинг реализации мероприятий программы формирования комфортной городской среды | Яковина Г.С. - Первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник отдела благоустройства администрации МР «Печора» |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 44157.7 | 15511.6 | 6419.9 | 7699.5 | 1392.2 | 0 | 14505.1 | 6558.8 | 6495.8 | 1450.5 | 0 | 14141 | 6231.1 | 6495.8 | 1414.1 | 0