| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА» |  | «ПЕЧОРА» МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА АДМИНИСТРАЦИЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РАСПОРЯЖЕНИЕ ТШÖКТÖМ |  |  |  |
| « 15 » июля 2020 г . г. Печора, Республика Коми |  |  | № 549 - р |

| О проведении учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2020-2021 г.г. на территории муниципального района «Печора» |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью II Организационного указания на проведение учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства Республики Коми в 2020 году, утвержденного Распоряжением Председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 25.06.2020 года № 4, Планом основных мероприятий муниципального района «Печора» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год», в целях проверки готовности объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов:

## 1. Утвердить План проведения учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2020-2921 г.г. на территории муниципального района «Печора» согласно приложению 1.

## 2. Провести в период с 17 августа по 23 октября 2020 года на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора» учебно-тренировочные занятия согласно утвержденного Плана проведения УТЗ.

3. К проведению учебно-тренировочных занятий привлечь:

3.1. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора».

3.2. Единую дежурно-диспетчерскую службу МР «Печора».

3.3. Органы управления, дежурно-диспетчерские службы, аварийные, ремонтно-восстановительные, нештатные аварийно-спасательные формирования объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства МР «Печора»:

- Производственное отделение «Печорские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (ПО «ПЭС»);

- Печорский филиал АО «Коми тепловая компания»;

- МУП «Горводоканал»;

- ООО «ТЭК-Печора»;

- ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Филиал в г. Печоре;

- ОАО «Тепловая Сервисная Компания»;

- Филиал «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация».

3.4. Спасательные службы МР «Печора»:

- оповещения и связи;

- охраны общественного порядка;

- противопожарную службу;

- медицинскую службу;

- коммунально-техническую службу;

- водоснабжения и канализации.

3.5. Аварийные, ремонтно-восстановительные и другие формирования организаций, необходимые для проведения аварийно-спасательных и ремонтно-восстановительных работ, согласно планам взаимодействия организаций.

4. Рекомендовать руководителям организаций, участвующих в учебно-тренировочных занятиях, в срок до 26 октября 2020 года представить отчёты об итогах проведения учебно-тренировочных занятий в администрацию МР «Печора» через МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» согласно приложению 2.

5. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального района «Печора».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| И.о. главы муниципального района– руководителя администрации | Р.И. Грибанов |
| --- | --- |

Приложение 1

к распоряжению администрации МР «Печора»

от  « 15 » июля 2020 года № 549 - р

## ПЛАН

проведения учебно-тренировочных занятий по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в зимних условиях 2020-2921 г.г.

на территории муниципального района «Печора»

| № п/п | ### Основные мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполне-нии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
|  | Доведение до штаба руководства (руководителей организаций, участников УТЗ) организационных документов по проведению УТЗ | До 05.08.2020 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Совещание с рабочей группой по подготовке к УТЗ (в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора») | 05.08.2020 | Начальник Управления, работники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Определение перечня ремонтно-восстановительных работ, подлежащих выполнению в период проведения УТЗ | До 10.08.2020 | Руководители организаций, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Проверка готовности к УТЗ | 15.08.2020 | Заместитель администрации МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, принимающие участие в занятиях |  |
| II. Разработка документов УТЗ |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта распоряжения председателя КЧС и ОПБ МР «Печора» о проведении УТЗ | До 17.07.2020 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Разработка проекта организационного указания на проведение УТЗ | До 17.07.2020 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
|  | Разработка и согласование вводных на УТЗ | До 17.07.2020 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Издание приказов о подготовке и проведении УТЗ в организациях | До 05.08.2020 | Руководители организаций, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Разработка плана-календаря проведения УТЗ | До 05.08.2020 | Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| III. Подготовка руководства, посреднического аппарата, обучаемых и районов проведения УТЗ |  |  |  |  |
| а) подготовка руководства и посреднического аппарата |  |  |  |  |
|  | Инструктивные занятия с руководством и посредническим составом УТЗ (в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора») | 05.08.2020 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Самостоятельное изучение документов по УТЗ, руководящих документов по оповещению, управлению, планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС, планов взаимодействий | До 05.08.2020 | Руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
| б) подготовка обучаемых |  |  |  |  |
|  | Проведение занятий и объектовых тренировок на объектах жизнеобеспечения | До 15.10.2020 | Руководители объектов жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства |  |
|  | Проведение занятий с оперативными дежурными ЕДДС, диспетчерами АДС (ДДС, ЦИТС) | До 05.08.2020 | Начальник ЕДДС МР «Печора», уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС организаций |  |
|  | Самостоятельная работа по изучению требований руководящих документов, указаний старших начальников по подготовке и проведению УТЗ | До 15.08.2020 | Командиры и личный состав нештатных аварийно-спасательных формирований ОЭ, принимающие участие в занятиях |  |
| в) подготовка района проведения УТЗ |  |  |  |  |
|  | Рекогносцировка районов проведения УТЗ | До 05.08.2020 | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Подготовка мест проведения практических мероприятий | До 05.08.2020 | Руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Проверка готовности к работе средств связи | До 05.08.2020 | Начальник ЕДДС МР «Печора», уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |
|  | Проверка готовности пунктов управления к УТЗ | До 05.08.2020 | Начальник ЕДДС МР «Печора», руководители организаций, начальники спасательных служб, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС, принимающие участие в занятиях |  |

Приложение 2

к распоряжению администрации МР «Печора»

от  « 15 » июля 2020 года № 549 - р

Отчет

об итогах проведения учебно-тренировочных занятий (УТЗ) по комплексному взаимодействию при ликвидации аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального, газового и энергетического хозяйства в муниципальном образовании «Печора» в 2019 году

Таблица 1

- Результаты учебно-тренировочных занятий

| № п/п | Объекты, организации, привлеченные на УТЗ (в каких населенных пунктах) | Дата проведения УТЗ | Руководитель УТЗ | Привлечено аварийных, ремонтно-восстановительных, ремонтных и других формирований |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключено объектов, ед. |  | Произведен запуск котель-ных, ед. | Произведен ремонт (замена) сетей, п.м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество | л/с | техники | % оснащенности к нормативу |  |  |  | Готовность к выполнению задач |  |  | Жил. фонд | Соц. сфера |  | теп-лос-наб-же-ния | водо-про-водных | кана-лиза-ционных. | электрических |
|  |  |  |  |  |  |  | Специа- листами | Основными видами техники, инструмен- тами | Средствами защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 19 | 11 |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого за МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г-0 | ОГ-0 | НГ-0 |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица №2

2. Наличие и состояние резервных источников электроснабжения

| № п/п | Наименование объектов жизнеобеспечения, организаций (в каких населенных пунктах) в которых имеется и должен быть резервный источник электроснабжения | Наличие и состояние |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Закуплено в 2017-2018 годах, ед./мощность |  | Потребность, ед/мощ-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | резервного дизель -генератора |  |  |  |  | передвижных источников электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Мощность, квт | Объем бака, л | Резерв топлива, л | Запуск под нагрузкой произведен (дата) | Техни-ческое состоя-ние | марка | Мощ-ность, квт | Объем бака, л | Зона обслуживания | Техни-ческое состоя-ние |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДГ | Передвиж |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого за МО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель организации ____________________________