## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 2025 г. №
"Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 27.12.2024 г № 2058
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие образования" на 2025-2027 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О. должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Всего | Объём ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | [14 empty] | График реализации (квартал)
[8 empty] | 2025 год |  |  |  |  | 2026 год |  |  |  |  | 2027 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования»
1 | Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 366524.9 | 113124.9 | 0 | 7278.6 | 105846.3 | 0 | 125391.4 | 0 | 8145.6 | 117245.8 | 0 | 128008.6 | 0 | 8145.6 | 119863 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1.1. Обеспечение выполнения муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципальных заданий по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 363428 | 112092.6 | 0 | 6762.4 | 105330.2 | 0 | 124359.1 | 0 | 7629.4 | 116729.7 | 0 | 126976.3 | 0 | 7629.4 | 119346.9 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 1 Реализация программ образования населению в соответствии с доведённым муниципальным заданием муниципальным дошкольным образовательным организациям | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
1.2. | Мероприятие 1.1.1.2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 3096.9 | 1032.3 | 0 | 516.2 | 516.1 | 0 | 1032.3 | 0 | 516.2 | 516.1 | 0 | 1032.3 | 0 | 516.2 | 516.1 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 2 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
2 | Основное мероприятие 1.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 1299973.9 | 422538.5 | 0 | 422538.5 | 0 | 0 | 438717.7 | 0 | 438717.7 | 0 | 0 | 438717.7 | 0 | 438717.7 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
2.1. | Мероприятие 1.1.2.1. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования муниципальными дошкольными образовательными организациями | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 1299973.9 | 422538.5 | 0 | 422538.5 | 0 | 0 | 438717.7 | 0 | 438717.7 | 0 | 0 | 438717.7 | 0 | 438717.7 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 3 Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
3 | Основное мероприятие 1.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 33801.5 | 18256.7 | 0 | 12541.3 | 5715.4 | 0 | 5972.9 | 0 | 5375.6 | 597.3 | 0 | 9571.9 | 0 | 8614.7 | 957.2 | 0 | [12 empty] | V | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
3.1. | Мероприятие 1.1.3.1. Оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 4426 | 4426 | 0 | 0 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 4 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4
3.2. | Мероприятие 1.1.3.2. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 16478.7 | 5492.9 | 0 | 4943.6 | 549.3 | 0 | 5492.9 | 0 | 4943.6 | 549.3 | 0 | 5492.9 | 0 | 4943.6 | 549.3 | 0 | bar: 2026 год 1 to 2026 год 4
| Контрольное событие 5 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2026 год 4
3.3. | Мероприятие 1.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 10182.1 | 5623.1 | 0 | 5060.8 | 562.3 | 0 | 480 | 0 | 432 | 48 | 0 | 4079 | 0 | 3671.1 | 407.9 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 6 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
3.4. | Мероприятие 1.1.3.4. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | 1777.8 | 1777.8 | 0 | 1600 | 177.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3
| Контрольное событие 7 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3
3.5. | Мероприятие 1.1.3.5. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 936.9 | 936.9 |  | 936.9 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 8 Приобретение и установка оборудования, инвентаря, проведение ремонта в рамках реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в текущем финансовом году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
3.6. | Мероприятие 1.1.3.6. Укрепление и модернизация материально-технической базы дошкольных образовательных организаций в рамках реализации народных инициатив | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 9 Проведение ремонтов и приобретение оборудования в рамках реализации народных инициатив | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы дошкольных образовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
4 | Основное мероприятие 1.1.4. Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации родителям (законным представителям ) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации | 2025 | 2027 | 29451.8 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 12525.9 | 0 | 12525.9 | 0 | 0 | 12525.9 | 0 | 12525.9 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
4.1. | Мероприятие 1.1.4.1. Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 29451.8 | 4400 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 12525.9 | 0 | 12525.9 | 0 | 0 | 12525.9 | 0 | 12525.9 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 10 Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребёнка(присмотр и уход за ребёнком) в муниципальных дошкольных организациях | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
5 | Основное мероприятие 1.1.5. Организация питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 129000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
5.1. | Мероприятие 1.1.5.1. Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | 129000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 43000 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 11 Родительская плата за присмотр и уход за ребёнком в муниципальных дошкольных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение уровня обеспеченности дошкольным образованием | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
6 | Основное мероприятие 1.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2025 | 2027 | 4212 | 1133 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 1539.5 | 0 | 1539.5 | 0 | 0 | 1539.5 | 0 | 1539.5 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
6.1. | Мероприятие 1.1.6.1 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2025 | 2027 | 4212 | 1133 | 0 | 1133 | 0 | 0 | 1539.5 | 0 | 1539.5 | 0 | 0 | 1539.5 | 0 | 1539.5 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 12 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление ежемесячной компенсации педагогическим работникам | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Итого по подпрограмме 1 | [5 empty] | 1862964.1 | 602453.1 | 0 | 447891.4 | 111561.7 | 43000 | 627147.4 | 0 | 466304.3 | 117843.1 | 43000 | 633363.6 | 0 | 469543.4 | 120820.2 | 43000
Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования»
Задача 1 «Обеспечение доступности общего образования»
7 | Основное мероприятие 2.1.1. Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 521621 | 163697.3 | 0 | 10761.1 | 152936.2 | 0 | 176467 | 0 | 11453.5 | 165013.5 | 0 | 181456.7 | 0 | 11453.5 | 170003.2 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
7.1. | Мероприятие 2.1.1.1. Учёт детей подлежащих обучению по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | 518498 | 162656.3 | 0 | 10240.6 | 152415.7 | 0 | 175426 | 0 | 10933 | 164493 | 0 | 180415.7 | 0 | 10933 | 169482.7 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 13 Приём детей в 1 класс в общеобразовательные организации учащихся согласно закреплённым территориям | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
7.2. | Мероприятие 2.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 3123 | 1041 | 0 | 520.5 | 520.5 | 0 | 1041 | 0 | 520.5 | 520.5 | 0 | 1041 | 0 | 520.5 | 520.5 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 14 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
8 | Основное мероприятие 2.1.2. Реализация муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных программ | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора", Глава муниципального района-руководитель администрации | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 1828593.8 | 609566.4 | 0 | 609566.4 | 0 | 0 | 609513.7 | 0 | 609513.7 | 0 | 0 | 609513.7 | 0 | 609513.7 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
8.1. | Мероприятие 2.1.2.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 1828593.8 | 609566.4 | 0 | 609566.4 | 0 | 0 | 609513.7 | 0 | 609513.7 | 0 | 0 | 609513.7 | 0 | 609513.7 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 15 Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций учебно-методическими пособиями и средствами обучения | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
9 | Основное мероприятие 2.1.3. Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных организаций | Всего, в т.ч.: |  |  | 2025 | 2027 | 34961.2 | 22762.2 | 0 | 3280.3 | 19481.9 | 0 | 7899 | 0 | 7109.1 | 789.9 | 0 | 4300 | 0 | 3870 | 430 | 0
|  | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 32011.1 | 19812.1 | 0 | 3280.3 | 16531.8 | 0 | 7899 | 0 | 7109.1 | 789.9 | 0 | 4300 | 0 | 3870 | 430 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
|  | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 2950.1 | 2950.1 | 0 | 0 | 2950.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
9.1. | Мероприятие 2.1.3.1. Оснащение муниципальных общеобразовательных учреждений оборудованием и создание безопасных условий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 15117.3 | 15117.3 | 0 | 0 | 15117.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 16 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4
9.2. | Мероприятие 2.1.3.2. Грант Главы Республики Коми муниципальным образованиям в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 17 Реализация мероприятий в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальным образованием муниципальным районом «Печора» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4
9.3 | Мероприятие 2.1.3.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4; 2027 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 18 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4; 2027 год 1 to 2027 год 4
9.4. | Мероприятие 2.1.3.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 14954.9 | 2755.9 | 0 | 2480.3 | 275.6 | 0 | 7899 | 0 | 7109.1 | 789.9 | 0 | 4300 | 0 | 3870 | 430 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 19 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2026 год 1 to 2027 год 4
9.5. | Мероприятие 2.1.3.5. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | 888.9 | 888.9 | 0 | 800 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 20 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
9.6. | Мероприятие 2.1.3.6. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта МОУ "СОШ № 2", расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Ленинградская, д. 10 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 2950.1 | 2950.1 |  |  | 2950.1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 21 Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта МОУ "СОШ № 2", расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Ленинградская, д. 10 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
9.7. | Мероприятие 2.1.3.7. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1
| Контрольное событие 22 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (инженерно-геодезические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1
9.8. | Мероприятие 2.1.3.8. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка проектной документации "П") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 3
| Контрольное событие 23 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработана проектная документация "П") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 3
9.9. | Мероприятие 2.1.3.9. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка архитектурно-строительной части рабочей документации "Р") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 3
| Контрольное событие 24 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработана архитектурно-строительная часть рабочей документации "Р") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 3
9.10. | Мероприятие 2.1.3.10. Разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка части "Инженерное оборудование и сети, а также "Сметная документация" рабочей документации "Р") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 3
| Контрольное событие 25 Разработана проектно-сметная документация для капитального ремонта 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора ул. Спортивная., д. 42 (разработка части "Инженерное оборудование и сети, а также "Сметная документация" рабочей документации "Р") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 3
9.11. | Мероприятие 2.1.3.11. Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная д. 42 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3
| Контрольное событие 26 Оказаны услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства "Капитальный ремонт 4-х этажной части здания школы, расположенной по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Спортивная д. 42 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3
9.12. | Мероприятие 2.1.3.12 Выполнение обследовательских работ здания МОУ "СОШ № 2", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая д. 4 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3
| Контрольное событие 27 Выполнены обследовательские работы здания МОУ "СОШ № 2", расположенного по адресу: Республика Коми, г. Печора, ул. Социалистическая д. 4 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3
9.13. | Мероприятие 2.1.3.13 Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | 0 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 28 Приобретение оборудования, инвентаря, проведение ремонта в рамках реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
9.14. | Мероприятие 2.1.3.14 Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4; 2027 год 3 to 2027 год 4
| Контрольное событие 29 В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | В общеобразовательных организациях обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
9.15. | Мероприятие 2.1.3.15. Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта внутренних помещений части первого этажа здания МОУ «СОШ с. Приуральское» по адресу: РК, г. Печора, с. Приуральское, ул. Школьная, д. 15 для организации и реализации программ дошкольного образования. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 30 Разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта внутренних помещений части первого этажа здания МОУ «СОШ с. Приуральское» по адресу: РК, г. Печора, с. Приуральское, ул. Школьная, д. 15 для организации и реализации программ дошкольного образования. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
9.16. | Мероприятие 2.1.3.16. Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт МОУ «СОШ №9» г. Печора, Печорский пр-кт, д. 75» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 31 Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства «Капитальный ремонт МОУ «СОШ №9» г. Печора, Печорский пр-кт, д. 75» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
9.17. | Мероприятие 2.1.3.17. Укрепление и модернизация материально-технической базы общеобразовательных организаций в рамках реализации народных инициатив | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | 1050 | 1050 |  |  | 1050 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 32 приобретение государственной символики в рамках реализации народных инициатив | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
10 | Основное мероприятие 2.1.4. Организация питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального общего образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.1. | Мероприятие 2.1.4.1.Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 33 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся в части организации питания учащихся 1 - 4 классов | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027
11 | Основное мероприятие 2.1.5. Меры социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах и посёлках городского типа МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1. | Мероприятие 2.1.5.1.Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 34 Обеспечение права на получение социальной поддержки специалистов муниципальных организаций образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержки специалистам муниципальных организаций образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
12 | Основное мероприятие 2.1.6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 9152.8 | 2526 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 3313.4 | 0 | 3313.4 | 0 | 0 | 3313.4 | 0 | 3313.4 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
12.1. | Мероприятие 2.1.6.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2025 | 2027 | 9152.8 | 2526 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 3313.4 | 0 | 3313.4 | 0 | 0 | 3313.4 | 0 | 3313.4 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 35 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
13 | Основное мероприятие 2.1.7. Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | 2025 | 2027 | 247364.2 | 82245.2 | 82245.2 | 0 | 0 | 0 | 82400.1 | 82400.1 | 0 | 0 | 0 | 82718.9 | 82718.9 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
13.1. | Мероприятие 2.1.7.1. Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | 2025 | 2027 | 247364.2 | 82245.2 | 82245.2 | 0 | 0 | 0 | 82400.1 | 82400.1 | 0 | 0 | 0 | 82718.9 | 82718.9 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 36 реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
14 | Основное мероприятие 2.1.8. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 76624.7 | 28613 | 20395.4 | 7931.5 | 286.1 | 0 | 24733.3 | 17385.1 | 7100.9 | 247.3 | 0 | 23278.4 | 16131.9 | 6913.7 | 232.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
14.1. | Мероприятие 2.1.8.1. Реализация плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания учащихся | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025 | 2027 | 76624.7 | 28613 | 20395.4 | 7931.5 | 286.1 | 0 | 24733.3 | 17385.1 | 7100.9 | 247.3 | 0 | 23278.4 | 16131.9 | 6913.7 | 232.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 37 Выполнение плана мероприятий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся в части организации горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение учащихся 1 - 4 классов питанием в муниципальных общеобразовательных организациях | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
15 | Основное мероприятие 2.1.9. Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2025 | 2027 | 149.8 | 149.8 | 0 | 134.8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
15.1. | Мероприятие 2.1.9.1. Реализация мероприятий по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2025 | 2027 | 149.8 | 149.8 |  | 134.8 | 15
| Контрольное событие 38 Реализованы мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4
16 | Основное мероприятие 2.2.2. Организация, проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий для обучающихся | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 700.8 | 233.6 |  |  | 233.6 |  | 233.6 |  |  | 233.6 |  | 233.6 |  |  | 233.6 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
16.1. | Мероприятие 2.2.2.1. Обучение учащихся курсу «Всеобуч по плаванию» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 700.8 | 233.6 |  |  | 233.6 |  | 233.6 |  |  | 233.6 |  | 233.6 |  |  | 233.6 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 39 Учащиеся обучены курсу «Всеобуч по плаванию» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
17 | Основное мероприятие 2.2.3. Реализация инвестиционных проектов строительства объектов социальной сферы | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
17.1. | Мероприятие 2.2.3.1. Разработка проектной документации по объекту: Строительство школы на 600 мест в г. Печора Республики Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 40 Разработана проектная документация по объекту: Строительство школы на 600 мест в г. Печора Республики Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Итого по подпрограмме 2 | [5 empty] | 2719168.3 | 909793.5 | 102640.6 | 634200.1 | 172952.8 | 0 | 904560.1 | 99785.2 | 638490.6 | 166284.3 | 0 | 904814.7 | 98850.8 | 635064.3 | 170899.6 | 0
Подпрограмма 3 "Дети и Молодёжь"
Задача 1 «Обеспечение доступности качественного дополнительного образования»
18 | Основное мероприятие 3.1.1.Обеспечение деятельности муниципальных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 98822.8 | 30892.1 | 0 | 136 | 30756.1 | 0 | 33880 | 0 | 136 | 33744 | 0 | 34050.7 | 0 | 136 | 33914.7 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
18.1. | Мероприятие 3.1.1.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных организаций дополнительного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 98006.5 | 30620 | 0 | 0 | 30620 | 0 | 33607.9 | 0 | 0 | 33607.9 | 0 | 33778.6 | 0 | 0 | 33778.6 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 41 Обеспечение функционирования организаций дополнительного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
18.2. | Мероприятие 3.1.1.2. Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 816.3 | 272.1 | 0 | 136 | 136.1 | 0 | 272.1 | 0 | 136 | 136.1 | 0 | 272.1 | 0 | 136 | 136.1 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 42 Оплата муниципальными учреждениями расходов по коммунальным услугам | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
19 | Основное мероприятие 3.1.2. Укрепление и модернизация материально-технической базы в организациях дополнительного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 1251.7 | 1251.7 | 0 | 300 | 951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
|  | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0
19.1. | Мероприятие 3.1.2.1. Оснащение организаций дополнительного образования оборудованием и создание безопасных условий | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 1251.7 | 1251.7 | 0 | 300 | 951.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
|  | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | МКУ "Управление капитального строительства" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 0 | 0
| Контрольное событие 43 Приобретение оборудования и проведение капитального ремонта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4
19.2. | Мероприятие 3.1.2.2. Грант Главы Республики Коми муниципальным образованиям в Республике Коми, признанным победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного , общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего , среднего общего образования | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 44 Реализация мероприятий в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальным образованием муниципальным районом «Печора» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4
19.3. | Мероприятие 3.1.2.3. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 4; 2027 год 4
| Контрольное событие 45 Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2027 год 4
19.4. | Мероприятие 3.1.2.4. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в организациях в сфере образования в Республике Коми | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2025 год 4
| Контрольное событие 46 Проведение капитальных и/или текущих ремонтов муниципальных образовательных организаций, приобретение оборудования для пищеблоков в целях их приведения в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями (правилами) | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4
19.5. | Мероприятие 3.1.2.5.Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 47 Приобретение оборудования для реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2022 году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
19.6. | Мероприятие 3.1.2.6. Реализация народных проектов в сфере образования , прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 48 Реализован народный проект в сфере образования в рамках проекта "Народный бюджет" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
19.7. | Мероприятие 3.1.2.7. Реализация мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Контрольное событие 49 Приобретение оборудования в рамках реализации мероприятий, направленных на исполнение наказов избирателей, рекомендуемых к выполнению в 2024 году | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Улучшение материально- технической базы общеобразовательных организаций | 2025 | 2027
20 | Основное мероприятие 3.1.3. Проект "Финансовая поддержка одарённых детей Печоры" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | 3135 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
20.1. | Мероприятие 3.1.3.1. Организация работы комиссии по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
| Контрольное событие 49 Проведена комиссия по отбору кандидатов на получение финансовой поддержки | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
20.2. | Мероприятие 3.1.3.2. Выдача сертификатов финансовой поддержки талантливой молодёжи | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | 3135 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | 1045 | 0 | 0 | 1045 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
[7 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Контрольное событие 50 Количество выданных и освоенных сертификатов | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
20.3. | Мероприятие 3.1.3.3.Обеспечение проведения мероприятий, направленных на реализацию направлений молодежной политики | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
| Контрольное событие 51 Проведены мероприятия, направленные на реализацию направлений молодежной политики | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Создание условий для самореализации детей и молодёжи | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
21 | Основное мероприятие 3.1.4. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Предоставление социальной поддержкой специалистам муниципальных организаций образования | 2025 | 2027 | 135.2 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
21.1. | Мероприятие 3.1.4.1. Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 135.2 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | 47.1 | 0 | 47.1 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 52 Реализация государственной гарантии на получение ежемесячной компенсации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
22 | Мероприятие 3.1.5. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 54892.2 | 18297.4 | 0 | 18114.4 | 183 | 0 | 18297.4 | 0 | 18114.4 | 183 | 0 | 18297.4 | 0 | 18114.4 | 183 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
22.1. | Мероприятие 3.1.5.1. Софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с повышением оплаты труда отдельных категорий работников в сфере образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 54892.2 | 18297.4 | 0 | 18114.4 | 183 | 0 | 18297.4 | 0 | 18114.4 | 183 | 0 | 18297.4 | 0 | 18114.4 | 183 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 53 Обеспечение функционирования деятельности организаций дополнительного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение права на получение качественного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
23 | Основное мероприятие 3.1.6. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей | 2025 | 2027 | 36218.4 | 12072.8 | 0 | 0 | 12072.8 | 0 | 12072.8 | 0 | 0 | 12072.8 | 0 | 12072.8 | 0 | 0 | 12072.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
23.1. | Мероприятие 3.1.6.1. Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 36218.4 | 12072.8 | 0 | 0 | 12072.8 | 0 | 12072.8 | 0 | 0 | 12072.8 | 0 | 12072.8 | 0 | 0 | 12072.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 54 Методическое и информационное сопровождение поставщиков, осуществляющих реализацию программы дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
24 | Основное мероприятие 3.1.8. Осуществление деятельности организациями в сфере образования | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
24.1. | Мероприятие 3.1.8.1. Реализация мероприятий по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе» | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 55 Реализованы мероприятия по школьным проектам, отобранным в рамках пилотного проекта школьного инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе») | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Охват 100% населения в возрасте 5-18 лет начальным общим, основным общим, средним общим образованием в общей численности населения в возрасте 5-18 лет ( от числа детей, которым показано обучение) | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
25 | Основное мероприятие 3.1.9. Организация выезда обучающихся на региональные и всероссийские мероприятия | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Развитие мотивации у обучающихся в определённой образовательной области | 2025 | 2027 | 4334.9 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 1478.3 | 0 | 0 | 1478.3 | 0 | 1478.3 | 0 | 0 | 1478.3 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
25.1. | Мероприятие 3.1.9.1. Участие обучающихся в региональных и всероссийских мероприятиях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Развитие мотивации у обучающихся в определённой образовательной области | 2025 | 2027 | 4334.9 | 1378.3 | 0 | 0 | 1378.3 | 0 | 1478.3 | 0 | 0 | 1478.3 | 0 | 1478.3 | 0 | 0 | 1478.3 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 56 Организован выезд обучающихся, на региональные и всероссийские мероприятия. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Развитие мотивации у обучающихся в определённой образовательной области | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
Задача 2 «Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района «Печора
26 | Основное мероприятие 3.2.1. Осуществление информационного обеспечения государственной молодёжной политики муниципального района "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Созданы условия для самореализации детей и молодежи | 2025 | 2027 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
26.1. | Мероприятие 3.2.1.1. Приобретение баннеров | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Созданы условия для самореализации детей и молодежи | 2025 | 2027 | 100 | 0 |  |  | 0 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 57 Осуществлено приобретение баннеров | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Созданы условия для самореализации детей и молодежи | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
Задача 3 «Обеспечение содействия в допризывной подготовке граждан Российской Федерации в МО МР «Печора» к военной службе»
27 | Основное мероприятие 3.3.1.Военно-патриотическое воспитание молодёжи допризывного возраста | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2025 | 2027 | 1178.5 | 278.5 | 0 | 0 | 278.5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
27.1. | Мероприятие 3.3.1.1. Проведение военно-патриотических игр, вечеров памяти, концертов, турниров | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2025 | 2027 | 1178.5 | 278.5 | 0 | 0 | 278.5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 58 Развитие военно-спортивного молодежного движения в муниципалитете | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" |  | Популяризация военной службы в молодежной среде | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
Задача 4 «Содействие воспитанию у молодежи чувства патриотизма и гражданской ответственности, формированию культуры межнациональных и межконфессиональных отношений»
28 | Основное мероприятие 3.4.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
28.1. | Мероприятие 3.4.1.1. Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, турниров, участие в выездных спортивно-оздоровительных мероприятиях. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
28.2. | Мероприятие 3.4.1.2. Реализация комплекса мер в области физического воспитания и спорта среди учащихся муниципальных образовательных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 59 Проведение соревнований по разным видам спорта | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Увеличение потребности в ведении здорового образа жизни среди молодых людей | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
29 | Основное мероприятие 3.4.2. Стимулирование активного участия молодёжи в общественной жизни и профилактика негативных тенденций в молодёжной среде | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 1060 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
29.1. | Мероприятие 3.4.2.1. Оказание консультационной и методической помощи общественным молодежным объединениям | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | \ | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 60 Оказана консультационная и методическая помощь общественным молодежным объединениям | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
29.2. | Мероприятие 3.4.2.2. .Проведение мероприятий, направленных на социальную активность, самореализацию и развитие творческого потенциала | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 1060 | 460 | 0 | 0 | 460 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 61 Организация выездов на обучающие семинары, проведение творческих и интеллектуальных игр | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
Задача 5 «Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере»
30 | Основное мероприятие 3.5.1. Региональный проект "Развитие системы поддержки молодежи ("Молодежь России") | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
30.1. | Мероприятие 3.5.1.1. Взаимодействие с Комитетом по молодежной политике Республики Коми в целях получения государственной поддержки на реализацию муниципальных программ, содержащих мероприятие "Реализация программы комплексного развития молодежной политики в Республике Коми "Регион для молодых" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 62 Проведен "Межрайонный спортивно-творческий фестиваль работающей молодежи "Печорские игрища" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
31 | Основное мероприятие 3.5.2. Развитие и совершенствование молодежной политики | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 1585.4 | 1585.4 | 0 | 954.2 | 631.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
31.1 | Мероприятие 3.5.2.1. Развитие сети молодежных центров (пространств) на территории МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 62 Развита сеть молодежных центров (пространств) на территории МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
31.2 | Мероприятие 3.5.2.2. Проведение муниципального молодежного форума МО МР "Печора | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | 1060.2 | 1060.2 | 0 | 954.2 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
| Контрольное событие 63 Проведен муниципальный молодежный форум МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 4
31.3 | Мероприятие 3.5.2.3. Разработка дизайн-проекта молодежного центра на территории МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2025 | 350 | 350 | 0 | 0 | 350 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 64 Разработан дизайн-проекта молодежного центра на территории МО МР "Печора" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2025 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
31.4. | Мероприятие 3.5.2.4. Проверка сметной стоимости по объекту "Ремонт помещений для молодежного пространства МР "Печора", расположенного по адресу: г. Печора, ул. Н.Островкого, д. 74 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2025 | 175.2 | 175.2 |  |  | 175.2 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
| Контрольное событие 65 Выполнена проверка сметной стоимости по объекту "Ремонт помещений для молодежного пространства МР "Печора", расположенного по адресу: г. Печора, ул. Н.Островкого, д. 74 | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Бобровицкий С.С. - заведующий сектором молодежной политики администрации МР "Печора | Получение молодежью знаний и овладение навыками для проявления своей активности в общественной и экономической деятельности | 2025 | 2025 | bar: 2025 год 3 to 2025 год 4
Задача 6 "Создание условий для развития патриотического воспитания граждан"
32 | Основное мероприятие 3.6.1. Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Формирование воспитательной среды в образовательной организации, способствующей позитивной социализации обучающихся, их духовно-нравственному развитию на основе национальных идеалов и ценностей | 2025 | 2027 | 25514.7 | 8403.1 | 8089.6 | 313.5 | 0 | 0 | 8498.2 | 8180 | 318.2 | 0 | 0 | 8613.4 | 8224.6 | 388.8 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
32.1 | Мероприятие 3.6.1.1. Взаимодействие с Министерством образования и науки Республики Коми в целях получения иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | В государственных и муниципальных Общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2025 | 2027 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
32.2 | Мероприятие 3.6.1.2. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | В государственных и муниципальных Общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2025 | 2027 | 19113.9 | 6269.5 | 5956 | 313.5 | 0 | 0 | 6364.6 | 6046.4 | 318.2 | 0 | 0 | 6479.8 | 6091 | 388.8 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 66 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | В государственных и муниципальных Общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
32.3 | Мероприятие 3.6.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2025 | 2027 | 6400.8 | 2133.6 | 2133.6 | 0 | 0 | 0 | 2133.6 | 2133.6 | 0 | 0 | 0 | 2133.6 | 2133.6 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 67 Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
33 | Основное мероприятие 3.6.2. Развитие чувства патриотизма у подрастающего поколения | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Поднятие чувства патриотизма у подрастающего поколения | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.1 | Мероприятие 3.6.2.1. Организация групповых показов кинофильмов для школьников в целях поднятия чувства патриотизма | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Поднятие чувства патриотизма у подрастающего поколения | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 68. Организованы групповые показы кинофильмов для школьников в целях поднятия чувства патриотизма | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Поднятие чувства патриотизма у подрастающего поколения | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Основное мероприятие 3.6.3. Повышение мотивации и материальное стимулирование учащихся и педагогических работников в образовательном процессе | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.1 | Мероприятие 3.6.3.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями образовательных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2025 | 2027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 69 Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Реализация государственной гарантии на получение вознаграждения за классное руководство советникам директоров | 2025 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Задача 7 "Сохранение и развитие кадрового потенциала в образовательных организациях"
35 | Основное мероприятие 3.7.1. Кадровое обеспечение, повышение квалификации | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы образования. Повышение кадрового потенциала | 2025 | 2027 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2027 год 4
35.1 | Мероприятие 3.7.1.1. Вручение премии главы педагогам муниципального района " Печора" - руководителя администрации "Лауреат премии главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации в области образования" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы образования. Повышение кадрового потенциала | 2025 | 2027 | 600 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | bar: 2025 год 3 to 2027 год 4
| Контрольное событие 70 Вручена премия главы педагогам муниципального района " Печора" - руководителя администрации "Лауреат премии главы муниципального района "Печора" - руководителя администрации в области образования" | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Повышение эффективности работы учреждений путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы образования. Повышение кадрового потенциала | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 3 to 2027 год 4
| Итого по подпрограмме 3 | [5 empty] | 228828.8 | 75905.3 | 8089.6 | 19859.1 | 47956.6 | 0 | 76318.8 | 8180 | 18615.7 | 49523.1 | 0 | 76604.7 | 8224.6 | 18686.3 | 49693.8 | 0
Подпрограмма 4 Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков"
Задача 1 «Совершенствование организационного и финансового обеспечения системы муниципальной поддержки круглогодичного оздоровления , отдыха и труда детей и подростков»
36 | Основное мероприятие 4.1.1.Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2025 | 2027 | 17846.2 | 6143.7 | 0 | 2100.7 | 4043 | 0 | 5844 | 0 | 2100.7 | 3743.3 | 0 | 5858.5 | 0 | 2100.7 | 3757.8 | 0 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3; 2026 год 2 to 2026 год 3; 2027 год 2 to 2027 год 3
36.1 | Мероприятие 4.1.1.1. Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2025 | 2027 | 17846.2 | 6143.7 |  | 2100.7 | 4043 |  | 5844 |  | 2100.7 | 3743.3 |  | 5858.5 |  | 2100.7 | 3757.8 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3; 2026 год 2 to 2026 год 3; 2027 год 2 to 2027 год 3
| Контрольное событие 71 Открытие не менее 14 лагерей с дневным пребыванием на базе муниципальных образовательных организаций. | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Проведение летней оздоровительной компании | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 2 to 2025 год 3; 2026 год 2 to 2026 год 3; 2027 год 2 to 2027 год 3
| Итого по подпрограмме 4 | [5 empty] | 17846.2 | 6143.7 | 0 | 2100.7 | 4043 | 0 | 5844 | 0 | 2100.7 | 3743.3 | 0 | 5858.5 | 0 | 2100.7 | 3757.8 | 0
Подпрограмма 5 «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы»
Задача 1 «Обеспечение управления реализацией мероприятий муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования»
37. | Основное мероприятие 5.1.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы "Развитие образования МО МР "Печора" в соответствии с установленными сроками | 2025 | 2027 | 222736.9 | 84767.3 | 0 | 10211.8 | 74555.5 | 0 | 68984.8 | 0 | 10466 | 58518.8 | 0 | 68984.8 | 0 | 10466 | 58518.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
37.1 | Мероприятие 5.1.1.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 250 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 72 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм | Яковина Г.С.-первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Администрация МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
37.2 | Мероприятие 5.1.1.2 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Яковина Г.С.-первый заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 222486.9 | 84517.3 | 0 | 10211.8 | 74305.5 | 0 | 68984.8 | 0 | 10466 | 58518.8 | 0 | 68984.8 | 0 | 10466 | 58518.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 73 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования» и ее подпрограмм | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
38 | Основное мероприятие 5.1.2 Обеспечение деятельности подведомственных казённых учреждений | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" | Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | 2025 | 2027 | 135295.2 | 50957.6 | 0 | 0 | 50957.6 | 0 | 42168.8 | 0 | 0 | 42168.8 | 0 | 42168.8 | 0 | 0 | 42168.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
38.1 | Мероприятие 5.1.2.1 Обеспечение реализации подпрограмм и основных мероприятий программы в соответствии с установленными сроками | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | 135295.2 | 50957.6 | 0 | 0 | 50957.6 | 0 | 42168.8 | 0 | 0 | 42168.8 | 0 | 42168.8 | 0 | 0 | 42168.8 | 0 | bar: 2025 год 1 to 2027 год 4
| Контрольное событие 74 Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы МО МР «Печора» «Развитие образования » и ее подпрограмм | Менников В.Е. - заместитель руководителя администрации МР "Печора" | Начальник управления образования МР "Печора" |  | 2025 | 2027 | bar: 2025 год 4; 2026 год 4; 2027 год 4
| Итого по подпрограмме 5 | [5 empty] | 358032.1 | 135724.9 | 0 | 10211.8 | 125513.1 | 0 | 111153.6 | 0 | 10466 | 100687.6 | 0 | 111153.6 | 0 | 10466 | 100687.6 | 0
| Итого по муниципальной программе | [5 empty] | 5186839.5 | 1730020.5 | 110730.2 | 1114263.1 | 462027.2 | 43000 | 1725023.9 | 107965.2 | 1135977.3 | 438081.4 | 43000 | 1731795.1 | 107075.4 | 1135860.7 | 445859 | 43000
-