|  | Приложение 1 к распоряжению администрации МР «Печора» от 25 февраля 2026 года № 175 - р |
| --- | --- |

Состав комиссии

по проведению комплексной проверки готовности муниципальной системы оповещения населения на территории муниципального района «Печора»

Председатель комиссии:

| Романова В.А. | Заместитель руководителя администрации муниципального района «Печора» |
| --- | --- |
| Члены комиссии: Квашнин Н.Н. Купис Ю.А. Пищула А.Е. Попов С.В. | Начальник МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального района «Печора» Директор ООО «Дэплер» (по согласованию) Начальник 3 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике Коми (по согласованию) Начальник Сервисного участка г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию) |

|  | Приложение 2 к распоряжению администрации МР «Печора» от 25 февраля 2026 года № 175 - р |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения комплексной проверки муниципальной системы оповещения населения МО МР «Печора» с 26 февраля 2026 по 13 марта 2026 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Дата проведения | Ответственные за проведение мероприятий | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1. | Доведение утверждённого Плана проведения комплексной проверки системы оповещения населения до органов местного самоуправления, организаций, участвующих в проведении проверки. | до 26.02.2026 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 2. | Проведение инструктивных занятий с оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора», старостами городских и сельских поселений МР «Печора», оперативно-технических служб организаций, участвующих в задействовании технических средств оповещения, доведении сигналов оповещения и информировании населения. | до 25.02.2026 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 3. | Организация и проведение информирования населения о предстоящих мероприятиях и времени их проведения в средствах массовой информации. | по 26.02.2026 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 4. | Проведение организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного запуска технических средств оповещения в ходе подготовки и проведения комплексной проверки. | до 04.03.2026 | Сервисный участок г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком», ООО Дэплер |  |
| 5. | Уточнение планов действий по доведению сигналов оповещения населения при предупреждении и в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций на территориях, не охваченных средствами муниципальной системы оповещения (далее – МСО), проверка наличия: - инструкций по взаимодействию на привлечение автомобилей, оснащённых громкоговорящими устройствами; - соглашений с операторами сотовой связи; - соглашений (договоров) с редакциями СМИ, медиа-операторами (если таковые имеются); - инструкций по оповещению населения через институт старост. | до 25.02.2026 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ОМВД России по г. Печоре; Печорский АСО ГАУ «СПАС-КОМИ»; Печорский ЛОП Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; администрации ГП и СП МР «Печора» |  |
| 6. | Отработка взаимодействия между оперативными дежурными ЕДДС МР «Печора» и дежурными службами операторов радиоподвижной связи по передаче и подтверждению заявок на передачу сигналов оповещения, без фактической отправки сигналов оповещения населению в соответствии с заключенными соглашениями. | до 04.03.2026 включите-льно | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| Проведение комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Проверка ведения документации: - о создании, вводе в эксплуатацию МСОН, актом приемочных испытаний, при вводе дополнительного оборудования – документации о вводе в эксплуатацию сегмента, а также актов приемочных испытаний; - журналов учета технических средств оповещения; - планов-графиков технического обслуживания средств оповещения (ТО-1, ТО-2) МСО; - формуляров (паспортов) техсредств оповещения; - наличие записей о выполнении работ техобслуживания и ремонта с требуемой периодичностью; - наличие сведений, подтверждающих обучение ДДП, уполномоченного на задействование МСОН, а также наличия инструкций обслуживаю-щему персоналу: - по мерам и технике безопасности; - по организации и проведению проверок готовности МСОН; - по организации и проведению технического обслуживания МСОН; - наличия записанных текстов сигналов оповещения и информирования населения в мирное и военное время; - списков оповещения руководящего состава. | с 21.03.2026 по 03.03.2026 | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; ООО «Дэплер» |  |
| 2. | Проверка технического состояния и организации эксплуатационно-технического обслуживания оборудования РСО и МСО: - цепей транзитного запуска аппаратуры оповещения с пульта управления оперативного дежурного ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми до ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», с пульта управления оперативного дежурного ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» до ЕДДС МР «Печора» в режиме «Проверка»; - средств защиты от несанкциони-рованного запуска; - электрических сирен в МО МР «Печора». | 02.03.2026 | Служба ГОЧС Республики Коми, ОДС ГУ МЧС по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МКУ Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; СУ г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»; ООО «Дэплер» |  |
| 3. | Проверка готовности РСОН: 1) проверка прохождения сигналов управления и обратной связи с пункта управления РСОН (ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ») до пункта управления оперативного дежурного ЕДДС МР «Печора»; 2) с пункта управления РСОН (ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»): - включение электросирен и запуск мощных акустических устройств оповещения в режиме электросирены (передача сигнала «Внимание всем!») в МР «Печора», подключенных к системе РСОН, МСОН Республики Коми; - передача сигнала оповещения «Техническая проверка» по 10 цифровым общедоступным телеканалам и 3 радиоканалам «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» (из состава первого мультиплекса) на всей территории Республики Коми; - передача сигнала оповещения «Техническая проверка» в эфире телевизионного вещания канала «Юрган»; - включение радиотрансляционных узлов, передача записанного текста проверки населению через мощные акустические устройства оповещения, подключенных к РСОН и МСОН Республики Коми | 04.03.2026 10.10-10.20 10.40-10.43 10.43-10.44 10.43-10.44 10.43-10.44 | Служба ГОЧС Республики Коми, ОДС ГУ МЧС по Республике Коми, ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МКУ Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; СУ г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»; АО «КРТК»; филиал РТРС «РТПЦ Республики Коми) |  |
| 4. | Проверка готовности МСОН: - включение электросирен и запуск МАУ оповещения МСОН в режиме электросирены, с последующей передачей речевого сообщения «Техническая проверка» через МАУ с управляющего оборудования системы оповещения П-166М; - оповещение должностных лиц через автоматическую систему оповещения «Градиент 128 ОП»; - оповещение населения в местах отсутствия средств оповещения МСО посредством: - электросирен с ручным управлением; - автомобилей, оснащённых подвижных громкоговорящими устройствами; - студии кабельного телевидения «Волна»; - института старост. | 04.03.2026 11:10-11:20 11:10-11:20 11:10-13:00 | МКУ Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора»; СУ г. Печора Коми филиала ПАО «Ростелеком»; ООО «Дэплер»; ОМВД России по г. Печоре; Печорский АСО ГАУ «СПАС-КОМИ»; Печорский ЛОП Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте; 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК; ПЧ-95, ПЧ-20; ГБУЗ РК «Печорская ЦРБ»; администрации СП и ГП МР «Печора» |  |
| Подведение итогов комплексной проверки |  |  |  |  |
| 1. | Подведение итогов комплексной проверки с привлечением организаций, принимавших участие в комплексной проверке | до 06.03.2026 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора», организации, принимавшие участие в проверке |  |
| 2. | Подготовка и представление отчетных документов по проверке, утверждение актов по результатам комплексной проверки готовности МСОН населения в МО МР «Печора» | до 10.03.2026 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |
| 3. | Представление документов по результатам комплексной проверки готовности МСОН в Службу гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Республики Коми, Главное управление МЧС России по Республике Коми, | до 13.03.2026 | Глава МР «Печора» - руководитель администрации; МКУ Управление по делам ГО и ЧС МР «Печора» |  |

_________________________________________