## Лист1
Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 28.08.2020 г. № 762 Приложение к постановлению администрации МР "Печора" от 31.12.2019 г. № 1675
План мероприятий по реализации муниципальной программы МО МР "Печора" "Развитие культуры и туризма" на 2020-2022 годы
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный руководитель, заместитель руководителя ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ответственный руководитель структурного подразделения ОМСУ (Ф.И.О., должность) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | ВСЕГО | [16 empty] | 2020 г. |  |  |  | 2021 г. |  |  |  | 2022 г
[8 empty] | 2020 год | [5 empty] | 2021 год |  |  |  |  | 2022 год
[8 empty] | всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "Печора" | Внебюджетные источники | всего | Республиканский бюджет РК | Бюджет МО МР "Печора" | Бюджет ГП "печора" | Внебюджетные источники | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Задача 1 Обеспечение доступности объектов сферы культуры, культурных и исторических ценностей
1. | Основное мероприятие 1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями и библиотеками. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Формирование, учет, хранение, обеспечение сохранности и популяризация музейных фондов. Сохранность и безопасность библиотечных фондов, получение населением качественных библиотечных услуг. | 2020 г. | 2023 г. | 140620.08 | 42097.18 | 0 | 15813.7 | 12313.74 | 13619.74 | 350 | 47981.3 | 17297.7 | 15434.3 | 14899.3 | 350 | 50541.6 | 18840.1 | 15943.1 | 15408.4 | 350 | bar: 1 to 4
1.1. | Мероприятие 1.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2020 г. | 2023 г. | 95882.64 | 28207.44 | 0 | 15813.7 | 12313.74 | 0 | 80 | 32812 | 17297.7 | 15434.3 | 0 | 80 | 34863.2 | 18840.1 | 15943.1 | 0 | 80 | bar: 1 to 4
1.2. | Мероприятие 1.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 2020 г. | 2023 г. | 44737.44 | 13889.74 | 0 | 0 | 0 | 13619.74 | 270 | 15169.3 | 0 | 0 | 14899.3 | 270 | 15678.4 | 0 | 0 | 15408.4 | 270 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 1 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культуры. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
2. | Основное мероприятие 1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Ремонт, капитальный ремонт зданий муниципальных учреждений культуры. Получение населением качественных услуг в сфере культуры и досуга, образовательных услуг в сфере культуры. | 2020 г. | 2023 г. | 6705.33 | 6705.33 | 0 | 4250 | 746.3 | 580 | 1129.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.1. | Мероприятие 1.2.1. Приобретение коммутационного оборудования |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
2.2. | Контрольное событие 2 Приобретено коммутационное оборудование |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 4
2.3. | Мероприятие 1.2.2. Проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы ВОВ |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 675.2 | 675.2 | 0 | 0 | 675.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 520 | 520 | 0 | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 3 Проведены мероприятия, посвещенные 75-летию Победы ВОВ |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
2.4. | Мероприятие 1.2.3. Реализация гранта Главы Республики Коми в области библиотечного дела |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 166.7 | 166.7 | 0 | 0 | 16.7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 3
| Контрольное событие 4 Реализован грант Главы Республики Коми в области библитотечного дела |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 2 to 3
2.5. | Мероприятие 1.2.5. Приобретение оргтехники и комплектующих, программных обеспечений |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 5 Приобретена оргтехника и комплектующие, программные обеспечения |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 2 to 3
2.6. | Мероприятие 1.2.6. Проведение капитального ремонта кровель домов культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 3850 | 3850 | 0 | 3850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 6 Проведен капитальный ремонт кровель учреждений культуры |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 3
2.7. | Мероприятие 1.2.7. Проведение капитального ремонта фасада Дома культуры с. Соколово |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 7 Проведён капитальный ремонт фасада Дома культуры с. Соколово |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 3
2.8. | Мероприятие 1.2.8. Реализация гранта Главы Республики Коми в области народных художественных промыслов и ремесел |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 187.5 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3
| Контрольное событие 8 Реализован грант Главы Республики Коми в области народных художественных промыслов |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 3
2.9. | Мероприятие 1.2.9. Изготовление и установка 3 арт-объектов: медведь, заяц и баба Ёма на территории МАУ "ЭП "Бызовая" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
| Контрольное событие 9 На территории МАУ "ЭП "Бызовая" установлены 3 арт-объекта |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 3 to 4
2.10. | Мероприятие 1.2.10. Реализация проектов, победивших в XVI Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 07.2020 г. | 12.2020 г. | 558.5 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 3 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 07.2020 г. | 05.2021 г. | 133.03 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 4 to 1
| Контрольное событие 10 Реализованы проекты, победившие в XVI Конкурсе социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл" |  |  |  | 07.2020 г. | 05.2021 г. | bar: 3 to 1
3. | Основное мероприятие 1.3. Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 2020 г. | 2023 г. | 3562.575 | 3562.575 | 810.4 | 1872.9 | 816.375 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
3.1. | Мероприятие 1.3.1. Комплектование книжных фондов библиотек |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 386 | 386 | 0 | 193 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 11 Осуществлено комплектование книжных фондов библиотек. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 2
3.2. | Мероприятие 1.3.2. Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 18.7 | 18.7 | 11.3 | 6.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 12 Задача расширения информационных технологий и оцифровки выполнена, муниципальные общедоступные библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 2
3.3. | Мероприятие 1.3.3. Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов, в том числе для сельских учреждений культуры. |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 1484.1 | 1484.1 | 799.1 | 342.5 | 342.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 13 Приобретено специальное оборудование, музыкальные инструментыв, том числе для сельских учреждений культуры. |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
3.4. | Мероприятие 1.3.4. Проведение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 819.6 | 819.6 | 0 | 655.7 | 163.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 14 Проведены мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности и антитеррористической защищенности учреждений культуры |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
3.5. | Мероприятие 1.3.4. Реализация народных проектов в сфере культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 475.02 | 475.02 | 0 | 394 | 81.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 316.255 | 316.255 | 0 | 281 | 35.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 62.9 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 62.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 3
| Контрольное событие 15 Реализованы народные проекты в сфере культуры, прошедшие отбор в рамках проекта "Народный бюджет" |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 3
Задача 2 Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО МР "Печора"
6. | Основное мероприятие 2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Создание и показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ. Организация и проведение мероприятий. | 2020 г. | 2023 г. | 357834.67 | 115126.77 | 0 | 32700.1 | 36799.6 | 30427.07 | 15200 | 119219.1 | 35767 | 35036.2 | 33215.9 | 15200 | 123488.8 | 38955.4 | 35021.9 | 34311.5 | 15200 | bar: 1 to 4
6.1. | Мероприятие 2.1.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ "МКО "Меридиан". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 2020 г. | 2023 г. | 201340.2 | 66726.5 | 0 | 30788.1 | 32938.4 | 0 | 3000 | 65912.6 | 33676.4 | 29236.2 | 0 | 3000 | 68701.1 | 36679.2 | 29021.9 | 0 | 3000 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 16 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ "МКО "Меридиан" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.2. | Мероприятие 2.1.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МБУ ГО "Досуг". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ ГО "Досуг") |  | 2020 г. | 2023 г. | 68911.8 | 22236.2 | 0 | 0 | 0 | 19736.2 | 2500 | 22982.8 | 0 | 0 | 20482.8 | 2500 | 23692.8 | 0 | 0 | 21192.8 | 2500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 17 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МБУ ГО "Досуг" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.3. | Мероприятие 2.1.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 2020 г. | 2023 г. | 62042.67 | 19190.87 | 0 | 0 | 0 | 10690.87 | 8500 | 21233.1 | 0 | 0 | 12733.1 | 8500 | 21618.7 | 0 | 0 | 13118.7 | 8500 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 18 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) МАУ "Кинотеатр им М. Горького" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
6.4. | Мероприятие 2.1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая". |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 2020 г. | 2023 г. | 25540 | 6973.2 | 0 | 1912 | 3861.2 | 0 | 1200 | 9090.6 | 2090.6 | 5800 | 0 | 1200 | 9476.2 | 2276.2 | 6000 | 0 | 1200 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 19 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями культурно-досугового типа |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
7. | Основное мероприятие 2.2. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") | Улучшение качества предоставляемых услуг в области дополнительного образования. | 2020 г. | 2023 г. | 94761.64 | 31489.94 | 0 | 7467.2 | 21422.74 | 0 | 2600 | 30700.2 | 8219 | 19881.2 | 0 | 2600 | 32571.5 | 9090.3 | 20881.2 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
7.1. | Мероприятие 2.2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 94761.64 | 31489.94 | 0 | 7467.2 | 21422.74 | 0 | 2600 | 30700.2 | 8219 | 19881.2 | 0 | 2600 | 32571.5 | 9090.3 | 20881.2 | 0 | 2600 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 20 Оказаны муниципальные услуги (выполнены работы) учреждениями дополнительного образования детей в области искусств |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
8. | Основное мероприятие 2.3. Создание условий для массового отдыха жителей МО МР "Печора" |  |  | Увеличение числа проводимых мероприятий по организации досуга населения. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг. | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
8.1. | Мероприятие 2.3.1. Организация проведения мероприятий, приуроченных к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том числе показов спектаклей, концертов, концертных программ, тематических кинопоказов, выставок, фестивалей |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 21 Проведены мероприятия, приуроченные к государственным праздникам, дням воинской славы, юбилейным и памятным датам в истории России, в том 8числе показаны спектакли, концерты, концертные программы, тематические кинопоказы, выставки, фестивали |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
8.2. | Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение фестивальных проектов, направленных на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 22 Проведены фестивальные проекты, направленные на развитие единого культурного пространства России |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
8.3. | Мероприятие 2.3.3. Поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 23 Оказана поддержка добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
9. | Основное мероприятие 2.4. Поездки творческих коллективов и солистов в целях реализации гастрольно-концертной деятельности, участие в конкурсах различных уровней. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
9.1. | Мероприятие 2.4.1. Участие в Республиканском этапе фестиваля художественного творчества ветеранов "Катюша", посвященный 75-летию Победы в ВОВ |  | Начальник управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "МКО "Меридиан") |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 24 Принято участие в Республиканском этапе фестиваля художественного творчества ветеранов "Катюша", посвященный 75-летию Победы в ВОВ |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 2
9.2. | Мероприятие 2.4.2. Участие в проекте "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 25 Принято участие в проекте "Дни культуры муниципальных образований Республики Коми в г. Сыктывкаре" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
9.3. | Мероприятие 2.4.3. Участие республиканском этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | 62.5 | 62.5 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 2
| Контрольное событие 26 Принято участие в республиканском этапе Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов |  |  |  | 01.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 1 to 2
10. | Основное мероприятие 2.5. Кадровое обеспечение, повышение квалификации. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова | Повышение эффективности работы учреждений культуры путем повышения уровня профессиональной компетенции работников сферы культуры. Воспроизводство кадрового потенциала. | 2020 г. | 2023 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
10.1. | Мероприятие 2.5.1. Вручение премии главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 60 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
10.2. | Мероприятие 2.5.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню работника культуры |  |  |  | 2018 г. | 2020 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2; 2; 2
| Контрольное событие 27 Вручена премия главы муниципального района-руководителя администрации МР "Печора" для поощрения лучших работников отрасли культура |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 2; 2; 2
10.3. | Мероприятие 2.5.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 28 Повышена квалификация и пройдена профессиональная переподготовка работников муниципальных учреждений культуры |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
11. | Основное мероприятие 2.6. Субсидии на финансовое обеспечение муниципальным учреждениям, временно не оказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности в связи с распространением эпидемии (пандемии) |  |  |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | 10779.61 | 10779.61 | 0 | 0 | 8379.12 | 2400.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
11.1. | Мероприятие 2.6.1. Субсидии на финансовое обеспечение муниципальным учреждениям, временно не оказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности в связи с распространением эпидемии (пандемии) |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПМЦБС") |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | 5499.86 | 5499.86 | 0 | 0 | 5499.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | 2238.8 | 2238.8 | 0 | 0 | 2238.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ ДО "ДШИ г. Печора") |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | 640.46 | 640.46 | 0 | 0 | 640.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Кинотеатр им. М.Горького") |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | 1471.03 | 1471.03 | 0 | 0 | 0 | 1471.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
|  |  | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МБУ "ПИКМ") |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | 929.46 | 929.46 | 0 | 0 | 0 | 929.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 2 to 4
| Контрольное событие 29 Перечислена субсидия на финансовое обеспечение муниципальным учреждениям, временно неоказывающих услуги (работы) при введении режима повышенной готовности в связи с распространением эпидемии (пандемии) |  |  |  | 06.2020 г. | 12.2020 г. | bar: 2 to 4
Задача 3 Создание условий для развития на территории МО МР "Печора" конкурентоспособной туристской индустрии
12. | Основное мероприятие 3.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие различных видов и форм туризма. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Начальник Управления культуры и туризма МР "Печора" К.К. Потапова (МАУ "Этнокультурный парк "Бызовая") | Увеличение туристического поток, повышение удовлетворенности населения в качестве оказания услуг | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
12.1. | Мероприятие 3.2.1. Представление туристского потенциала МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 30 Представлен туристский потенциал МО МР «Печора» на региональных, российских и международных мероприятиях в сфере туризма. |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
12.2. | Мероприятие 3.1.2. Информационное обеспечение продвижения туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 31 Обеспечено информационное продвижение туристских продуктов, субъектов туристской индустрии, туристского потенциала МО МР «Печора». |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
13. | Основное мероприятие 3.2. Организация туристско-информационного обслуживания в МО МР «Печора». |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
13.1. | Мероприятие 3.2.1. Оказание услуг по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 32 Оказаны услуги по размещению туристов в МАУ "ЭП "Бызовая". |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
13.2. | Мероприятие 3.2.2. Функционирование туристско-информационного центра на территории МО МР "Печора". |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 33 На территории МО МР "Печора" функционирует туристско-информационный центр |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
Задача 4 Обеспечение реализации муниципальной программы
14. | Основное мероприятие 4.1. Обеспечение функций муниципальных органов. | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова | Управление культуры и туризма МР "Печора" | Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками. Организация эффективной и результативной деятельности учреждений, подведомственных Управлению культуры и туризма МР "Печора". | 2020 г. | 2023 г. | 28606.8 | 9535.6 | 0 | 0 | 9535.6 | 0 | 0 | 9535.6 | 0 | 9535.6 | 0 | 0 | 9535.6 | 0 | 9535.6 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.1. | Мероприятие 4.1.1. Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020 г. | 2023 г. | 25319.1 | 8439.7 | 0 | 0 | 8439.7 | 0 | 0 | 8439.7 | 0 | 8439.7 | 0 | 0 | 8439.7 | 0 | 8439.7 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 34 Оплата труда работников Управления культуры и туризма МР "Печора" |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
14.2. | Мероприятие 4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020 г. | 2023 г. | 3231.3 | 1077.1 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | 1077.1 | 0 | 1077.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
14.3. | Мероприятие 4.1.3. Прочие расходы |  | Управление культуры и туризма МР "Печора" |  | 2020 г. | 2023 г. | 56.4 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 35 Осуществлена закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
15. | Основное мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Заместитель руководителя администрации МР "Печора" Т.Л. Ускова |  | Организация, ведение бухгалтерского учета и оказание услуг по техобслуживанию учреждений, подведомственных управлению культуры. | 2020 г. | 2023 г. | 29409.3 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
15.1. | Мероприятие 4.2.1. Оказание услуг МКУ "Централизованная бухгалтерия" муниципальным учреждениям |  | МКУ "Централизованная бухгалтерия" |  | 2020 г. | 2023 г. | 29409.3 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | 9803.1 | 0 | 9803.1 | 0 | 0 | bar: 1 to 4
| Контрольное событие 36 Оказаны услуги муниципальным учреждениям |  |  |  | 2020 г. | 2023 г. | bar: 1 to 4
| Всего по программе | [5 empty] | 661560.395 | 229235.105 | 810.4 | 62103.9 | 99951.575 | 47090.2 | 19279.03 | 217259.3 | 61283.7 | 89710.4 | 48115.2 | 18150 | 225960.6 | 66885.8 | 91204.9 | 49719.9 | 18150
[9 empty] | цб | 9803.1 | пикм | 14549.2
[9 empty] | пмцбс | 12546.04 | кино | 12161.9
[9 empty] | мер | 33361.92 | досуг | 20319.1
[9 empty] | дши | 21586.64
[9 empty] | укит | 9555.6
автохоз
[9 empty] | эп | 3896.455
90749.755