|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»** |  | **«ПЕЧОРА»**  **МУНИЦИПАЛЬНÖЙ РАЙОНСА**  **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **ШУÖМ** | | |
| «19 » октября 2017 г.  г. Печора, Республика Коми |  | № 1264 |

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории МО МР «Печора» на период 2017 - 2019 годов |  |

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов на территории МО МР «Печора» на период 2017 - 2019 годов согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации | А. М. Соснора |

Приложение

к постановлению администрации МР «Печора»

19.10.2017 г. № 1264

План

мероприятий («дорожная карта») по развитию

сельскохозяйственных потребительских кооперативов

на территории МО МР «Печора» на период 2017 - 2019 годов

I. Описание мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Вид документа | Срок | Ответственный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Совершенствование нормативного правового обеспечения деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | | |
| 1.2. | Разработка плана по созданию и территориальному размещению вновь создаваемых сельскохозяйственных потребительских кооперативов с учетом специализации по видам продукции в МО МР «Печора» | Правовые акты администрации МР «Печора» | 4 квартал  2017 года | Администрация МР «Печора»  Печорский межрайонный отдел сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
| 2. | Развитие системы обучения и информационно-консультационного сопровождения сельскохозяйственных потребительских кооперативов | | | |
| 2.1. | Организация публичных слушаний в муниципальных образованиях городских и сельских поселений муниципального района «Печора» по ознакомлению с планом создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Памятки по созданию сельскохозяйственных потребительских кооперативов | ноябрь-декабрь 2017 года – 1-2 квартал 2018 года | Печорский межрайонный отдел сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
| 2.2. | Проведение совещаний, рабочих встреч, рабочих заседаний по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации с заинтересованными лицами | Рекомендации, предложения по активизации развития сельскохозяйственной потребительской кооперации | По мере необходимости | Администрация МР «Печора»  Печорский межрайонный отдел сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
| 3. | Совершенствование деятельности кооперативов и защита прав и интересов их членов | | | |
| 3.1. | Участие в совещаниях в целях обмена опытом (в том числе в режиме видеоконференции) на республиканском уровне и с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами Республики Коми по реализации проектов развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Предложения по устранению недостатков при освоении грантовых средств | По мере необходимости, но не реже 1 раза в год | Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми,  Администрация МР «Печора»,  Печорский межрайонный отдел сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |

II. Контрольные показатели мероприятий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя (вновь созданные) 2018 г | Значение показателя (вновь созданные) 2019 г. |
| 1. | Вновь созданные сельскохозяйственные потребительские кооперативы при участии крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств с учетом территориальных особенностей ведения сельского хозяйства | Единиц | 1 [<\*>](#P153) | 1 [<\*>](#P153) |

<\*> В показателях 2018 - 2019 гг. возможны коррективы.